| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 217.715.800,00 | 96.423.000,00 | 146.120.336,62 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 23 | # 19 | # 0 | # 0 |

| # Considerações do Grupo PEGASO |  |
| --- | --- |
| Foi observado que a UN fez a atualização de 96% de seus projetos no Sistema Carteira de Projetos nos meses de abril e maio de 2002. No projeto “BA005A - FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N”, a data de início prevista para a primeira atividade continua não coincidindo com a data de início prevista para o projeto. Essa diferença de datas afeta diretamente o cálculo do desempenho. O ideal é que as datas de início e fim previstas, para pelo menos uma das atividades sejam coincidentes com as datas de início e final previstas para o projeto. Observou-se que o projeto já utilizou quase a totalidade da verba prevista para a sua realização e, no entanto, a realização física ainda não atingiu 50%. O que provocou essa grande diferença? Esse projeto está relacionado à meta de resíduos, que se encerra esse ano. O risco associado à não realização do projeto é a contaminação do lençol freático. O projeto “BA006A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-S” encontra-se com desempenho físico “Abaixo do Previsto”. Foi verificado que, para uma realização física de 14%, utilizou-se 57% do valor total planejado. Portanto, o projeto corre o risco de ultrapassar o valor inicialmente planejado para a sua execução. Qual a posição da UN a respeito desse fato? Esse projeto está relacionado à meta de resíduos, que se encerra esse ano. O risco associado à não realização do projeto é a contaminação do lençol freático. Os projetos “BA040A – PG4 – Adeq. Sist. Combate Incêndio ATP-S”, “BA045A – PG9 – Adeq. Inst-Segurança Patrimonial ATP-S”, “Desativação de Poços (e Estações)”, “Recuperação de Áreas Degradadas”, “BA039A – PG4 – Adeq. Sistemas Combate Incêndio ATP-N” já estão com uma realização financeira muito próxima ou acima do custo total planejado, sendo que os mesmos ainda não estão finalizados. Por que precisou-se de mais verba para esses projetos? É importante lembrar que a UN deve acessar o sistema ao menos uma vez por mês e atualizar todas as informações referentes aos seus projetos, já que, na sua maioria, seus desempenhos físicos encontram-se “Abaixo do Previsto”. |  |
| Identificação do Projeto: BA005A - FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N |  |
| Considerações UN: Quanto a data de início do Projeto, é que em 2000 ele iniciou, mas não era PEGASO. A data das ações é que estão dentro do PEGASO a partir de 2001. O dique de FBM representou 50% do projeto (já fiz a correção no sistema) porém, a realização não é tão linear como vocês estão acompanhando. A UN-BA acompanha mensalmente a realização de todos os seus projetos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA006A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esse projeto tem um orçamento deR$8,5 milhões para 2002 e só gastou R$289mil. A empresa contratada para realizar os serviços, TECNOGER não está cumprindo os prazos acordados e estamos em negociação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA040A – PG4 – Adeq. Sist. Combate Incêndio ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esse projeto teve seu orçamento subdimensionado uma vez que o PAN foi alimentado antes da conclusão do diagnóstico e elaboração dos projetos conceituais e detalhamento de todas as instalações do ativo. Ele deverá se ater ao orçamento previsto e renegociar o de 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA045A – PG9 – Adeq. Inst-Segurança Patrimonial ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Mesma justficativa anterior. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Desativação de Poços (e Estações) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A desativação do campo de D. João Mar consumiu mais recursos que o inicialmente previsto. O ATIVO SUL deverá cortar gastos em outros projetos (outras classes)para compensar , e manter seu orçamento dentro do previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Recuperação de Áreas Degradadas |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto já realizou cerca de 75% do previsto, o que será atualizado no sistema. Por problema de comunicação interna a gerência de CM não previu no seu orçamento todos os gastos referentes a esse projeto. O ATIVO SUL deverá compensar a realização a maior em projetos de outra área, para que o orçamento de Operações não ultrapasse o valor previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA039A – PG4 – Adeq. Sistemas Combate Incêndio ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto foi orçado para alimentação no PAN antes da finalização dos trabalhos de diagnóstico, projeto conceitual e detalhamento em todas as instalações. Em função disso, há uma discrepância entre o que foi solicitado e a necessidade real. Nesse ano ele deverá ater as ações ao orçamento previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |