| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 32.872 | 6.164,45 | Não disponível |

| # Qut. total de projetos classe I | # Qut. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qut. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qut. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # Não disponível | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN editou, formalizou e atualizou todos seus projetos classe I. O projeto SEP 862 Galpão Depósito Armaze Borra foi concluído, conforme datas registradas no sistema; assim, o GP solicita que a UN faça a formalização de conclusão no sistema. O projeto SEP 841 – Instalar Cabines Monit Ar teve sua data de término prevista, alterada de 01/03/2002 para 01/05/2002. Este projeto tem data de início prevista para 01/02/2001 porém nenhum custo planejado para o ano de 2001. O GP solicita que sejam feitas considerações sobre a realização física deste projeto. Foi realizado cancelamento do principal projeto da carteira desta UN, a SEP 875 Construir Unidade Água Ácida, cujo custo total planejado era de R$ 13.800 mil. O GP solicita que sejam fornecidas considerações que justifiquem este cancelamento.

| Identificação do Projeto: 841 - INSTALAR CABINES MONIT AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 875 – CONSTRUIR UNIDADE ÁGUA ÁCIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |