| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BC | # Agostinho Robalinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 344.778.057,03 | R$ 220.827.514,52 | R$ 69.860.641,01 | R$ 140.887.215,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 37 | # 22 | # 0 | # 29 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 22 dos seus 34 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 17 de fevereiro de 2003 e 17 de março de 2003. Dentre os 37 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “20015941 - TROCA DO RISER HIDRAULICO DO RJS 313” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 17/03/2003 com realização financeira 55% abaixo do custo total planejado. Sendo assim solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados foram minimizados. O projeto “97300295 – U-GRADE NOS PAINÉIS – PLC FASE 2, PAINÉIS DE SD, F&G, SINÓPTICO, INSTRUMENTOS DE CAMPO” encontra-se com data de fim prevista já passada e a UN informou que: “Para a conclusão do projeto, com as adequações as GTs que disciplinam a matéria na UNBC, foi feito contrato adicional, que contempla a parte do firmware que não havia sido dimensionado adequadamente no cronograma inicial.” Sendo assim, solicitamos que a UN informe qual a previsão de conclusão desse projeto e que altere a data de fim prevista no Sistema Carteira de Projetos de acordo com o novo cronograma. O projeto “74701798 – INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1 – PCE-1” encontra-se com data de fim prevista já passada e a UN informou que: “Nova data 30/06/03 por motivos de novas priorizações e vagas disponíveis na plataforma. A realização financeira em maior volume foi iniciada em janeiro 2003 – pré fabricação e montagem offshore.” Sendo assim, solicitamos que a UN altere a data de fim prevista no Sistema carteira de Projetos. O projeto “82600900 – INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA” encontra-se com data de fim prevista já passada e a UN informou que: “Obra postergada para 2004. Corte de verba”. Sendo assim, solicitamos que a UN informe a previsão de conclusão desse projeto e altere a data de fim prevista no Sistema carteira de Projetos. O projeto “72101000 – SUBSTITUIÇÃO DOS MOTORES DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA” encontra-se com data de fim prevista já passada e a UN informou que: “O total realizado na OT S 0409 foi R$ 5.593,7 mil, e não R$ 8.289,4 mil. Os motivos de desvio são o erro no orçamento inicial, por falta de um escopo mais detalhado e a variação do dollar no período.” Sendo assim solicitamos que a UN altere o valor realizado no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos abaixo apresentam realização física igual a 100%, custo total realizado abaixo do custo total planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor concluir os projetos e comentar as diferenças. - 75201700 – ADEQUAR SISTEMA ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS Custo total planejado: R$15.859.650,00 Custo total realizado: R$ 2.643.442,00 - 20024814 – SUBSTITUIÇÃO EM JUMPER MRL-14 (sot 20024814)/MRL-12 (sot 20024823)/MRL-25 (20024827) Custo total planejado: R$ 9.838.030,00 Custo total realizado: R$ 3.190.430,00 - 20021605 – TROCA RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL NA CHEGADA OLEODUTO PCH-2 Custo total planejado: R$ 3.279.560,00 Custo total realizado: R$ 312.315,00 - 74702497 – INSTALAÇÃO DO TERCEIRO PISO Custo total planejado: R$ 5.500.660,00 Custo total realizado: R$ 4.548.105,00 - 73200700 – ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA Custo total planejado: R$ 5.870.270,00 Custo total realizado: R$ 2.666.233,00 - 70401000 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 Custo total planejado: R$ 37.913.282,00 Custo total realizado: R$ 12.959.907,00 Os projetos abaixo apresentam realização física igual a 100%, custo total realizado acima do custo total planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor concluir os mesmos e justificar as divergências. - 97202800 – ADEQUAR SISTEMAS DE ANCORAGEM P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÕES DE LINHAS Custo total planejado: R$ 2.770.971,00 Custo total realizado: R$ 3.816.393,00 - 26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PRA DUTOS RÍGIDOS COM RSV Custo total planejado: R$4.889.490,00 Custo total realizado: R$5.245.000,00 - 78509998 – SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DILÚVIO DA P-25 Custo total planejado: R$1.739.960,00 Custo total realizado: R$ 5.145.981,00 - 20025175 – RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/21) Custo total planejado: R$ 6.561.221,00 Custo total realizado: R$ 28.301.394,00 Os projetos abaixo apresentam realização física abaixo do previsto, realização financeira acima do custo planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor informar os motivos desses projetos se encontrarem nessa situação. - 75007800 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS - 82601600 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 - 97200999 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA DOS DRENOS ABERTOS DO CONVÉS - 75202300 – AUMENTO CONFIABILIDADE PONTOONS / ESTABILIDADE PLATAFORMA - 97600695 – TROCA DO CONJUNTO TURCO / BALEEIRA - 70100100 – ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA - 25131894 – INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS - 70606500 – INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA COLETA DOS DRENOS DA PLATAFORMA Os projetos abaixo apresentam desempenho físico abaixo do previsto, realização financeira abaixo do custo planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor informar os motivos desses projetos se encontrarem nessa situação. - 77208899 - AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG. - 77210300 – SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE - 82601500 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500 - 97200695 – INSTALAÇÃO DE SIST. DE CONTROLE DE ALAGAMENTO DAS COLUNAS DA LASTRO - 75000696 – UP-GRADE DA REDE DE DILÚVIO O projeto “79002099 – ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20” encontra-se com 100% de realização física, sem informação de realização financeira e com data de fim prevista já passada.. Solicitamos que a UN informe os motivos desse projeto se encontrar nessa situação.

| Identificação do Projeto: 75201700 – ADEQUAR SISTEMA ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20024814 – SUBSTITUIÇÃO EM JUMPER MRL-14 (sot 20024814)/MRL-12 (sot 20024823)/MRL-25 (20024827) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 74702497 – INSTALAÇÃO DO TERCEIRO PISO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97202800 – ADEQUAR SISTEMAS DE ANCORAGEM P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÕES DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20015941 - TROCA DO RISER HIDRAULICO DO RJS 313 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70401000 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PRA DUTOS RÍGIDOS COM RSV |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 78509998 – SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DILÚVIO DA P-25 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20025175 – RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/21) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20021605 – TROCA RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL NA CHEGADA OLEODUTO PCH-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75007800 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77208899 – AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG. |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601600 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210300 – SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 25131894 – INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97600695 – TROCA DO CONJUNTO TURCO/ BALEEIRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97200999 – INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA DOS DRENOS ABERTOS DO CONVÉS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75202300 – AUMENTO CONFIABILIDADE PONTOONS / ESTABILIDADE PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 72101000 – SUBSTITUIÇÃO DOS MOTORES DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70100100 – ADEQUAÇÃO DO SISTREMA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70606500 – INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA COLETA DOS DRENOS DA PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601500 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210300 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97200695 – INSTALAÇÃO DE SIST. DE CONTROLE DE ALAGAMENTO DAS COLUNAS DA LASTRO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75000696 – UP-GRADE DA REDE DE DILÚVIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97300295 – U-GRADE NOS PAINÉIS – PLC FASE 2, PAINÉIS DE SD, F&G, SINÓPTICO, INSTRUMENTOS DE CAMPO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 74701798 – INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1 – PCE-1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82600900 – INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 79002099 – ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 73200700 – ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |