| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 46.422.450,00 | 11.887.000,00 | 13.053.109,80 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 1 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro de 2002. Foi informado pela UN que não foi possível atualizar todos os seus projetos devido ao fato de que nos dias que antecederam a emissão do relatório mensal de acompanhamento dos projetos classe I do PEGASO ocorreram problemas no SGF que impossibilitaram a obtenção de todas as informações pertinentes ao andamento dos projetos e, conseqüentemente, a inserção desses dados no Sistema Carteira de Projetos. A UN incluiu no Sistema o projeto “CONSTRUIR UNIDADE DE ÁGUA ÁCIDA U-513” no dia 26/8/2002. O projeto “SEP 841 -INSTALAR CABINES MONIT AR”, está com 100% de realização física e precisa ser concluído, pedimos que a UN insira todas as realizações financeiras relativas ao mesmo, e em seguida informe sua conclusão no Sistema Carteira de Projetos . O projeto “SEP 805 – INSTALAR SCMD SISTEMA ELÉTRICO”, está com sua realização financeira superior a prevista segundo considerações da UN devido ao fato de ter sofrido mudanças no seu escopo em virtude das análises e conclusões contidas no relatório DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ELÉTRICO DA REGAP, o qual relaciona uma série de diretrizes e investimentos para aumentar a confiabilidade operacional do sistema elétrico da refinaria, dentre elas a instalação de um sistema de monitoração e controle com confiabilidade atestada pelo mercado e seguindo as diretrizes do ABAST-REF/GETEN/SESEL para automação do sistema elétrico. Com este novo escopo o orçamento do projeto foi revisto e está estimado em R$ 3.304.947,28 ,valor esse que ainda não foi ajustado no Sistema Carteira de Projetos, pedimos que a UN o insira. O projeto “SEP 875a -CONSTRUIR UNIDADE AGUA ACIDA – U-513”, que segundo a UN informou no Sistema Carteira de Projetos, trata-se da Construção de uma nova unidade de Águas Ácidas, com capacidade de 50m3. Este projeto foi cancelado no Ssitema Carteira de Projetos em 13/12/2001 pelo fato de sua gerência ter sido transferida para a ENGENHARIA/IERG, porém, pelo fato de estar caracterizado como PEGASO, a UN recebeu a orientação da Sede para retorná-lo a carteira de porjetos da REGAP, procedimento este que foi realizado em 26/08/2002.Pedimos que a UN registre no espaço abaixo de quem saiu a orientação para retorná-lo ao PEGASO.

| Identificação do Projeto: SEP 875a -CONSTRUIR UNIDADE AGUA ACIDA – U-513 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |