| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Carlos Eduardo Leahy Guerra |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 19.653.000,00 | R$ 12.916.834,91 | R$ 4.466.000,00 | R$ 167.120,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 3 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 8 projetos classe I desta UN, 5 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SEP 567 - SUBSTITUIÇÃO DOS QUEIMADORES DA FORNALHA” com data de fim prevista para 30 de dezembro de 2003, encontra-se com desempenho físico 5,53% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe o porquê desse baixo desempenho físico.

| Identificação do Projeto: SEP 567 - SUBSTITUIÇÃO DOS QUEIMADORES DA FORNALHA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em função do adiamento da parada geral da planta de amônia de março/2003 para o início de 2005, a montagem dos novos queimadores também foi transferida para esta parada geral, portanto neste ano de 2003 no máximo serão elaborados os estudos iniciais desta SEP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |