| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BC | # Agostinho Robalinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I(2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 386.947.224,00 | R$ 69.250.380,00 | R$ 190.731.605,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 44 | # 26 | # 18 | # 11 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 6 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2002. Foi observado que os projetos abaixo apresentam realização física igual a 100% e custo total realizado abaixo do custo total planejado. Favor concluir os projetos e comentar as diferenças. - 75201700 – ADEQUAR SISTEMA ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS Custo total planejado: R$15.859.650,00 Custo total realizado: R$2.645.580,00 - 20024814 – SUBSTITUIÇÃO EM JUMPER MRL-14 (sot 20024814)/MRL-12 (sot 20024823)/MRL-25 (20024827) Custo total planejado: R$9.838.030,00 Custo total realizado: R$3.220.600,00 - 73200700 – ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA Custo total planejado: R$5.870.270,00 Custo total realizado: R$5.565.923,00 Os projetos abaixo apresentam realização física igual a 100% e custo total realizado acima do custo total planejado. Favor concluir os mesmos e justificar as divergências. - 97202800 – ADEQUAR SISTEMAS DE ANCORAGEM P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÕES DE LINHAS Custo total planejado: R$2.770.970,00 Custo total realizado: R$8.197.103,00 - 20015941 - TROCA DO RISER HIDRAULICO DO RJS 313 Custo total planejado: R$2.229.800,00 Custo total realizado: R$2.820.399,00 - 70401000 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 Custo total planejado: R$37.913.282,00 Custo total realizado: R$12.757.667,00 - 26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PRA DUTOS RÍGIDOS COM RSV Custo total planejado: R$4.889.490,00 Custo total realizado: R$5.245.000,00 - 78509998 – SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DILÚVIO DA P-25 Custo total planejado: R$1.739.960,00 Custo total realizado: R$4.281.111,00 - 20025175 – RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/21) Custo total planejado: R$6.561.220,00 Custo total realizado: R$21.552.174,00 O projeto “20021605 – TROCA RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL NA CHEGADA OLEODUTO PCH-2” já deveria ter sido concluído em 06/07/2001 e até o momento não foi. O mesmo realizou apenas 10% do custo total planejado e informou um desempenho físico de 73,50%. Por que razão a evolução física está mais elevada do que a evolução financeira? O projeto “75007800 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS” apresenta realização física correspondente a 79,80% e custo total realizado 130% do custo total planejado. Este projeto já deveria ter sido concluído em 31/10/2001. Favor comentar o motivo da elevada realização financeira e as razões pelas quais até o momento o projeto não foi concluído. O projeto “77208899 – AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG.” já deveria ter sido concluído em 26/12/2001 e até o momento isto não ocorreu. Favor justificar . O projeto “77210600 – INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND-BY)” teve como justificativa dada pela UN pelo seu atraso, definições de projetos e equipamentos, tais como: Estudo para adequação dos ventiladores do sistema para a nova capacidade e substituição do analisador de O2 por um modelo moderno. Estes foram reprogramados para as seguintes datas: Suprimento de materiais: 05/11/2002 ##### Serviços ON/OFFShore: 15/01/2003 As datas continuam sendo estas? Favor comentar a respeito. A unidade informou que o projeto “77210300 – SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE”, apresentou atraso físico devido à demora na aprovação do projeto pela certificadora. A baixa realização financeira até o mês de julho foi devido aos seguintes fatores: - Tempo maior que o previsto para análise e aprovação do projeto básico/memorial de cálculo estrutural pela certificadora ABS (houve implementação de comentários afim de satisfazer as exigências dela). - Redefinição pela operação da plataforma de substituição dos 4 Turcos por modelos novos ao invés de ampliação e reformar os antigos. A unidade ainda informou que está prevista a montagem estrutural a bordo e chegada dos turcos novos para Julho 2002. A montagem já aconteceu? As ações mencionadas acima ocorreram? A unidade informou no formulário de acompanhamento do mês de abril, que o projeto “82601300 – UP-GRADE DO SISTEMA DE DILÚVIO DO TURRET” seria cancelado. Isto não ocorreu e hoje o mesmo apresenta um desempenho físico de 86,15% com 115% do custo total planejado, realizado. Qual é a justificativa da Unidade para o custo total realizado ter sido 15% maior do que o custo total planejado? Os projetos: - 97600695 – TROCA DO CONJUNTO TURCO/ BALEEIRA - 97200999 – INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA DOS DRENOS ABERTOS DO CONVÉS - 75202300 – AUMENTO CONFIABILIDADE PONTOONS / ESTABILIDADE PLATAFORMA - 72101000 – SUBSTITUIÇÃO DOS MOTORES DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA - 70100100 – ADEQUAÇÃO DO SISTREMA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA - 70606500 – INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA COLETA DOS DRENOS DA PLATAFORMA possuem data fim prevista para 31/12/2002 e, no entanto, seus custos totais realizados já ultrapassaram e muito, os custos totais planejados. Pede-se à UN que comente-os, a seguir. O projeto “82601300 – UP-GRADE DO SISTEMA DE DILÚVIO DO TURRET” não apresenta desempenho físico informado e custo total realizado. Pede-se à unidade que os informe. O projeto “79002099 – ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20” apresentou desempenho físico de 100% e não possui custo total realizado. Pede-se à unidade que atualize o mesmo e conclua na seqüência. Os projetos abaixo com data de fim prevista para 21/12/2002 apresentam as seguintes situações: - 82601500 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500 Desempenho físico informado de 35% Custo total realizado igual a 80% do custo total planejado - 97200695 – INSTALAÇÃO DE SIST. DE CONTROLE DE ALAGAMENTO DAS COLUNAS DE LASTRO Desempenho físico informado de 35% Custo total realizado igual a 10% do custo total planejado Pede-se à unidade que comente estas divergências e informe se os respectivos projetos serão concluídos dentro da data prevista. Os projetos “75000696 – UP-GRADE DA REDE DE DILÚVIO; 82600900 – INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA” possuem data de fim prevista para 31/12/2002 e os mesmos encontram-se com desempenho físico informado de 97% e 90% respectivamente e custo total realizado de 45% e 42%. Solicita-se que a Unidade atualize os custos realizados destes projetos. O projeto “97300295 – UP-GRADE NOS PAINÉIS – PLC FASE 2, PAINÉIS DE SD, F&G, SINÓTIPO, INSTRUMENTOS DE CAMPO” possui desempenho físico de 84% e um custo total realizado de 56%. Este projeto deve ser concluído em 31/12/2002. Solicita-se que a unidade justifique o motivo para a realização financeira se encontrar abaixo do desempenho físico e se o projeto será concluído dentro do prazo estabelecido. O projeto “74701798 – INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1 – PCE-1” realizou 58% do custo total planejado e teve desempenho físico de apenas 35,25%. Este projeto possui data de fim prevista para 31/12/2002. Favor explicar o motivo do projeto estar com desempenho abaixo do previsto e se o mesmo será concluído dentro da data prevista. Os projetos “74704496 – AUTOMAÇÃO DE PCE-1; 70100600 – MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA (DILÚVIO,DETECÇÃO FOGO/GÁS)” não apresentam desempenho físico informado e custo total realizado significativo. Pede-se que a unidade atualize os seus dados. No projeto “260909/00 – PMO01 – SISTEMA DE DETCÇÃO DE VAZAMENTO EM DUTOS DA UN-BC” verifica-se um desempenho físico de 58,30% e custo total realizado 26% do custo total planejado. Pede-se que a unidade explique a razão para esta diferença entre a evolução física e financeira. A unidade informou no mês passado desempenho físico de 61,95% e neste mês informou desempenho de 60% no projeto “DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DE IMBOASSICA”. Pergunta-se por que razão o desempenho físico diminuiu de um mês para o outro, e solicita-se que o custo total realizado seja informado. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: 75201700 – ADEQUAR SISTEMA ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20024814 – SUBSTITUIÇÃO EM JUMPER MRL-14 (sot 20024814)/MRL-12 (sot 20024823)/MRL-25 (20024827) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 73200700 – ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97202800 – ADEQUAR SISTEMAS DE ANCORAGEM P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÕES DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20015941 - TROCA DO RISER HIDRAULICO DO RJS 313 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70401000 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PRA DUTOS RÍGIDOS COM RSV |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 78509998 – SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DILÚVIO DA P-25 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20025175 – RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/21) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20021605 – TROCA RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL NA CHEGADA OLEODUTO PCH-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75007800 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77208899 – AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG. |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210600 – INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND-BY) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210300 – SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601300 – UP-GRADE DO SISTEMA DE DILÚVIO DO TURRET |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97600695 – TROCA DO CONJUNTO TURCO/ BALEEIRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97200999 – INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA DOS DRENOS ABERTOS DO CONVÉS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75202300 – AUMENTO CONFIABILIDADE PONTOONS / ESTABILIDADE PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 72101000 – SUBSTITUIÇÃO DOS MOTORES DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70100100 – ADEQUAÇÃO DO SISTREMA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70606500 – INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA COLETA DOS DRENOS DA PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601300 – UP-GRADE DO SISTEMA DE DILÚVIO DO TURRET |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 79002099 – ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601500 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97200695 – INSTALAÇÃO DE SIST. DE CONTROLE DE ALAGAMENTO DAS COLUNAS DE LASTRO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75000696 – UP-GRADE DA REDE DE DILÚVIO; |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82600900 – INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97300295 – UP-GRADE NOS PAINÉIS – PLC FASE 2, PAINÉIS DE SD, F&G, SINÓTIPO, INSTRUMENTOS DE CAMPO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 74701798 – INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1 – PCE-1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 74704496 – AUTOMAÇÃO DE PCE-1; 70100600 – MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA (DILÚVIO,DETECÇÃO FOGO/GÁS) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 260909/00 – PMO01 – SISTEMA DE DETCÇÃO DE VAZAMENTO EM DUTOS DA UN-BC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DE IMBOASSICA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |