| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Callado |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 12.870.010,00 | 2.654.000,00 | 5.372.510,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002. O projeto “SEP 132 – MELHORIAS NA UTDI PEGASO” encontra-se com desempenho físico 42,33% “Abaixo do Previsto”. Quais os fatores que estão provocando o atraso do projeto? Notou-se que o projeto “200 – ESTUDO MELHORIA EMISSÕES ATMOSFÉRICAS” não se encontra mais no Sistema e que surgiu um outro projeto “169-SUPERVISÃO DUTOS PEGASO” que foi cancelado. Pede-se à UN explicar o que aconteceu com esses dois projetos. Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize o Sistema Carteira de Projetos até o dia 14 de cada mês a fim de que suas atualizações possam estar refletidas no relatório mensal de acompanhamento do PEGASO que é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: SEP 132 – MELHORIAS NA UTDI PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A distorção é resultante da exigência de utilização de apenas uma etapa para acompanhamento (execução física) conforme DIP AB-RE/ES/EM 09/02. A LUBNOR faz o acompanhamento no PEGASO, através do SGF com os valores de verba aprovados para o ano em curso, não considerando os valores dos anos subsequentes do curso do projeto. O projeto encontra-se dentro da curva de realização prepara 2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 200 – ESTUDO MELHORIA EMISSÕES ATMOSFÉRICAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Devido a algum problema o projeto foi reclassificado de acompanhamento I para III o que impede sua visualização no sistema. O projeto não foi excluído e esta sendo colocado em sua classificação original I . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:169-SUPERVISÃO DUTOS PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto estava cadastrado em duplicidade quando foi cancelada uma versão e a outra está sendo acompanhada normalmente e pode ser visualizada no sistema. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |