| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BSOL | # Jorge Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 37.369.090,00 | R$ 12.060.910,00 | R$ 26.666.671,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 4 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 6 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que todos foram atualizados no período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2002. O projeto “BS-129A – GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PLANOS DE CONTINGÊNCIA (PLANO AMAZÔNIA) “ foi concluído no dia 14/10/2002. Observou-se que o mesmo foi finalizado um ano antes da sua data prevista e que seu custo total realizado foi inferior ao custo total previsto. Houve modificações no escopo do projeto? Favor comentá-lo, a seguir, conforme já solicitado em formulário anterior. Os projetos “BS-127A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 km DE LINHAS DE SURGÊNCIA(O REALIZADO ATÉ SETEMBRO FOI APROPRIADO E”, “BS-126A – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS” e “AÇÃO 9.1 – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE LOCAÇÕES E COMBATE A EROSÃO NOS ACESSOS” ainda não foram concluídos mas seus custos totais realizados já ultrapassaram os custos totais planejados. Quais são os motivos? Favor comentá-los, a seguir. O projeto “BS-130A- DIAGNÓSTICO INDEPENDENTE DAS INSTALAÇÕES DO PÓLO ARARA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURAN”, apresenta desempenho físico informado de 78,75% e custo total realizado de R$ 2.227.990,00. Este último corresponde a 47% do custo total planejado. O que está provocando esta distorção? O projeto “BS131A – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS EM CONCESSÕES A DEVOLVER”, apresenta custo total planejado de R$ 9.944.000 e custo total realizado de R$ 2.467.600,00, com 73% de desempenho físico informado. O custo total realizado corresponde a 25% do custo total planejado. Como esta diferença pode ser explicada? O projeto “BS-131A – PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE 60KM DE ACESSO”, teve 76% de desempenho físico informado. O custo total realizado, R$ 3.069.931,00, corresponde a 47% do custo total planejado. Qual a razão para esta divergência?

| Identificação do Projeto: BS-129A – GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PLANOS DE CONTINGÊNCIA (PLANO AMAZÔNIA) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-127A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 km DE LINHAS DE SURGÊNCIA(O REALIZADO ATÉ SETEMBRO FOI APROPRIADO E |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-126A – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AÇÃO 9.1 – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE LOCAÇÕES E COMBATE A EROSÃO NOS ACESSOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-130A- DIAGNÓSTICO INDEPENDENTE DAS INSTALAÇÕES DO PÓLO ARARA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS131A – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS EM CONCESSÕES A DEVOLVER |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-131A – PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE 60KM DE ACESSO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |