| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sudeste | # Luiz Paulo Mendonça Ratto |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 211.923.000,76 | R$ 61.849.000,00 | R$ 95.790.977,33 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 59 | # 43 | # 19 | # 8 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não serão feitos comentários financeiros nos projetos classe I de todas as Regiões da Transpetro. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN atualizou 10 dos seus 59 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do período de 16 de setembro a 15 de outubro de 2002. A UN informou no formulário do mês de julho que para alguns projetos o gestor do SUPORTE-SE formalizaria a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. Essas alterações não foram observadas no Sistema. Os projetos a seguir estão sem o desempenho físico informado. Favor atualizá-los no Sistema. - 2863 – PASSAGEM DE PIGS INSTRUMENTADOS E REABILITAÇÃO DO DUTO 18 GASCAB (SGPE-2863) - 2918 – SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – ÓLEO (SGPE-2918) - 2919 – SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – GÁS (SGPE-2919) - 2873 – SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁRIO SUBMARINO 12 DA ETE (SGPE-2873) - 2912 – PIG INSTRUMENTADO – ÓLEO (SGPE-2912) - 2913 – PIG INSTRUMENTADO – GÁS (SGPE-2913) - 2917 – SUPERVISÃO SISTEMA PROTEÇÃO CATÓDICA DOS DUTOS – GÁS (SGPE-2917) - 298 – BARREIRAS PERMANENTES P/ OS E PIER BÇAS (SGPE-298) - 2640 – BRAÇOS DE CARREGAMENTO DO PÍER PRINCIPAL DP TEBIG (SGPE-2640) - 2981 – EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIAS DOS SISTEMAS DE SMS INCLUINDO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES, E AQUISIÇÃO DE M - 2980 – CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA EMERGÊNCIA NO TERMINAL DE REGÊNCIA (SGPE-2980) Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos de todos os seus principais projetos de sua Carteira.

Justificativas:

Projeto 298 – Barreiras permanentes para os Pieres de Barcaças. Projeto só será concluído em 2003, segundo observação inserida no SGPE pelo responsável Marcio Dertoni.

Projeto 2640 – Braços de Carregamento do Píer principal do TEBIG. Enviado em Outubro dados dos braços do TA-AR, para o DT/SUPORTE/TEC/TERMI – Carlos Gandra, elaborar o projeto dos novos braços.

Encontra-se em elaboração o projeto conceitual pela firma UTC. Projeto continua em atraso.

Projeto 2863 – Passagem de Pig Instrumentado e reab. Do duto GASCAB. Para a passagem dos pigs instrumentados, necessitamos concluir a adaptação dos scrapers de B. Furado e Cabiúnas, cuja demora se deve à dificuldade de execução por não poder paralisar o Gasoduto e também por desempenho aquém do esperado da empresa executora da obra contratada pela Engenharia. O novo prazo previsto de conclusão é 12/2002. Com isso a reabilitação do GASCAB 18 só será concluído em 2003.

Projeto 2873 – Substituição do Emissário Submarino 12 da ETE. Este projeto encotnra-se em andamento, na fase de elaboração de levantamento/sondagem das condições para projeto, tendo sido concluídos os MD’s das etapas terrestre e marítimas perfazendo um percentual de aproximadamente 10% do total, sendo que o prazo inicialmente determinado para a execução do mesmo devera ser prorrogado para 11/2003.

Projeto 2912 – Pig Instrumentado – Óleo. À exceção da ação 1, todos já foram inspecionados com pig de corrosão. A inspeção do OSDUC I está programado para o mês 12/2002.

Projeto 2913 – Os seguintes dutos já foram inspecionados. GASVOL 14, GASVOL 18. À menos do GASDUC II, que a inspeção com pig de corrosão está prevista no 6º Plano de Inspeção com Pigs, o GASDUC I e GASPAL deverão ser inspecionados no início do próximo ano.

Projeto 2917 – Supervisão Sistema de Proteção Catódica Dutos – Gás. Posição está sendo levantada. Projeto continua em atraso.

Projeto 2918 – Sistema de Mont. Cont. Da Corrosão Dutos – Óleo. Posição está sendo levantada. Projeto continua em atraso.

Projeto 2919 – Sistema de Mont. Cont. Da Corrosão Dutos – Gás . Posição está sendo levantada. Projeto continua em atraso.

Projeto 2980 – Construção de embarcação para emergência term. Regência. Este projeto encontra-se em andamento, dentro do prazo de execução e atualizado no sistema.

Projeto 2981 – Executar Serviços de Melhorias dos sistemas de SMS. Este projeto encontra-se em andamento, dentro do prazo de execução e atualizado no sistema.