| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UB-BC | # Agostinho Robalinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 358.975.410,00 | 93.594.390,00 | 62.008.900,60 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 47 | # 43 | # 0 | # 17 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Do total de 48 projetos, 8 são do Programa Emergencial de Integridade de Dutos (PID), que serão editados, formalizados e atualizados à partir do mês de Fevereiro. O valor total planejado para os projetos Classe I, indicado acima, não contempla os projetos do Programa Emergencial de Integridade de Dutos. A UN, possui ainda dois projetos em situação de edição e que são as SEP’s 75202300 e 74701798 que não fazem parte do PID e devem ser editados, formalizados e atualizados. Os projetos listados abaixo estão com as datas fim previstas já ocorridas e com as seguintes situações: Projetos atualizados em Janeiro: - 20025174: atualizado em 11 de Janeiro, informado o custo realizado, porém não foi informado o avanço físico, data fim prevista ocorrida em 31/03/2001. - 20021605: atualizado em 11 de Janeiro, avanço físico informado de 60% não compatível com o custo informado de apenas 0,03% em relação ao previsto em 2001. Data fim prevista ocorrida em 06/07/2001. - 20015941: atualizado em 11 de Janeiro, avanço físico de apenas 1%, data fim prevista ocorrida em 30/09/2001. - 77208899: atualizado em 11 de Janeiro, avanço físico de 37% e custo informado de 116% em relação ao previsto em 2001. Data fim prevista ocorrida em 26/12/2001. - 77210600: atualizado em 11 de Janeiro, avanço físico de 48% e custo informado de 250% em relação ao previsto em 2001. Data fim prevista ocorrida em 31/12/2001. - 77210300: atualizado em 11 de Janeiro, avanço físico de 37%. Data fim prevista ocorrida em 31/12/2001. - 82601600: A data fim prevista deste projeto era em 31/12/01. A ultima atualização foi em 11/01/02. O avanço físico informado é 94% e a realização financeira está próxima à prevista. A data fim real informada está incompatível com a data fim prevista. Projetos Atualizados em Dezembro: - 26090300: ultima atualização em 20/12/2001, avanço físico informado é 14%, o custo previsto para o ano de 2001 era de R$ 3.639.340,00 e o custo informado foi de R$ 5.244.980,00, 144% em relação ao previsto. A data fim prevista ocorrida foi em 31/12/01. O avanço físico não está compatível com a realização financeira. - 97201900: A data fim deste projeto era prevista em 31/12/2001, o projeto não foi atualizado, foi apenas editado e formalizado em 18/12/2001. - 20025175: a ultima atualização deste projeto foi em 20/12/01. Não foi informado avanço físico. O custo informado é R$ 11.487.530,00 e o previsto era R$ 6.561.220,00. A data fim prevista era para 31/12/01. - 82601700: atualizado em 11 de Janeiro, avanço físico de 100% , custo informado de 292% em relação ao previsto. Data fim real informada em 31/01/2001, deve ser registrada a conclusão do projeto no sistema. Projetos em Edição: - 75202300: Data fim prevista em 31/12/02. - 74701798: Data fim prevista em 31/12/02. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre a realização física e financeira dos projetos listados abaixo.

| Identificação do Projeto: 20025174 – SUSBTITUIÇÃO DOS BEND-STIFFENERS AVARIADOS DO OLEODUTO E GASODUTO DE EXPOSTAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20021605 – TROCAR RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL, NA CHEGADA DO OLEODUTO DE PCH-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20015941 – TROCA DO RISER HIDRÁULICO DO RJS-313 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77208899 - AUMENTO DA CAPAC.GER.EMERG. |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210600 - INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND BY) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210300 - SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601600 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601700 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601700 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PARA DUTOS RÍGIDOS COM RSV |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97201900 – MONITORAÇÃO DE VAZAMENTOS DOS POÇOS NOS MANIFOLDS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20025175 – RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/34/21) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75202300 – AUMENTO CONFIABILIDADE PONTOONS/ ESTABILIDADE PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 74701798 – INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1-PCE-1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |