| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Carlos Eduardo Leahy Guerra |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 - 2002) |
| --- | --- | --- |
| 21.840.000,00 | 10.900.000,00 | 7.464.360,37 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro de 2002. O projeto “SEP 550 – SISTEMA TRATAMENTO EFLUENTES”, foi inserido e, concluído em 10/10/2002 . O projeto “SEP 538 – AQUISIÇÃO DE ESFERA PARA ESTOCAGEM DE AMÔNIA (QUARTA)”, com término previsto para 30/12/2002 está com baixa realização física e financeira qual o motivo que vem ocasionando essas baixas realizações? O projeto “SEP 537 – IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÔNIA”, o qual teve sua data de término postergada para 30/04/2003 , segundo considerações da UN em virtude de atrasos imprevistos no desenvolvimento do projeto e na fabricação dos equipamentos, continua ainda assim apresetando uma baixa realização física e financeira, pede-se que a UN detalhe mais sobre o escopo do projeto e como está sua evolução física e financeira. O projeto “SEP 542 – IMPLANTAR SISTEMA SUPERVISÓRIO NAS TUBOVIAS DE AMÔNIA E ÁCIDO PARA CLIENTES” deve ter a data de término prevista de sua única atividade “Execução Física” equipara a data de término prevista do projeto.

| Identificação do Projeto: SEP 538 – AQUISIÇÃO DE ESFERA PARA ESTOCAGEM DE AMÔNIA (QUARTA) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A aquisição foi feita através de uma AFM que tem itens de materiais e serviços, portanto só são contabilizados após a sua total conclusão, o que está sendo feito mais intensamente a partir de outubro/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 537 – IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÔNIA” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto de detalhamento será concluído em dezembro/2002, os contratos de montagem estão em fase de licitação com previsão de conclusão para janeiro/2003, o vaso e o flare serão entregues até dezembro/2002 e os materiais de tubulação no início de 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |