| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 77.955.250,00 | 3.540.150,00 | 33.676.610,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 2 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro de 2002. Após a última análise realizada em 15/08/2002 foram inseridos 15 novos projetos na UN, relacionados abaixo: - Complementação da remoção dos resíduos da área Norte da Tocha II - Avaliação Hidrogeológica e Geoquímica da REPLAN - Remoção de borra oleosa do Landfarming e da BAO - Remoção do restante dos resíduos dispostos no ATI - Remoção do resíduo e remediação do solo da Mina de Argila - Instalação de poços multiníveis, sondagens, amostragens e análises do Sítio Tambaú - Remediação do solo contaminado do Sítio Tambaú - Instalação de poços de monitoramento, sondagem, amostragem a análise de solo e água - Adequar os canhões e anéis de resfriamento das esferas de GLP - Adequar os fornos da U220 e U-220A à NR-14 - Automatizar injeção de água nas esferas de GLP - Instalar monitoramento vibração, deslocamento e temp. TGs-6301 - Instalar monitoramento vibração on-line equip. peq. e médio porte - Adequar a iluminação de emergência à NR-13 - Substituição de 20 conjuntos autônomos de ar Os projetos “598 – INST.SIST.APLIC.ESPUMA TANQUES” e “506 – ADEQ. CANHÕES E ANÉIS RESFR. EF” foram concluídos no Sistema Carteira de Projetos, houve a execução de todo o seu escopo inicialmente planejado? O riscos associados aos mesmos foram controlados? O projeto “1098 – INST. SIST. DETECÇÃO DE GASES” tinha previsão de término para 30/09/2002. No entanto, até a data da emissão desse relatório o mesmo ainda não tinha sido concluído no Sistema Carteira de Projetos, porque sua conclusão não ocorreu ?

| Identificação do Projeto: 598 – INST.SIST.APLIC.ESPUMA TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto ainda não foi concluído. Dos oito (8) tanques definidos para instalação do sistema de aplicação de espuma, três (3) foram concluídos em 2002. Os outros cinco (5) serão concluídos em 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 506 – ADEQ. CANHÕES E ANÉIS RESFR. EF |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto foi concluído e atendeu ao escopo inicialmente estabelecido. Quanto ao controle dos riscos associados, informamos que este projeto é um projeto de melhoria dos sistemas de combate a incêndio. Portanto, em caso de emergência o combate será realizado com maior eficácia. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1098 – INST. SIST. DETECÇÃO DE GASES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O material constante na AFM-710-18-0366/02 chegou apenas em 01/10/2002 (NEM 20139/02). Em razão do atraso na entrega do material a parada do PLC de CO-2 para colocação do Sistema em operação fica programada para 31/10/2002. Quanto a data do empreendimento no Sistema PEGASO será revisada assim que o sistema estiver disponível, isto é, após 01/11/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |