| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BC | # Agostinho Robalinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 359.393.265,37 | 81.026.786,11 | 104.358.671,60 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 40 | # 27 | # 1 | # 14 |

| # Considerações do Grupo PEGASO |  |
| --- | --- |
| Foi observado que a UN acrescentou um projeto classe I à sua Carteira de Projetos no mês de junho de 2002 e que efetuou a atualização dos projetos no decorrer do mês. É imprescindível que TODOS os campos pertinentes sejam preenchidos no item de acompanhamento do Sistema Carteira de Projetos para que se possa visualizar a evolução das atividades de cada projeto dentro da Unidade de Negócio. A UN precisa rever as datas de término das atividades de todos os projetos, pois muitas delas são anteriores às datas de término dos projetos, influenciando, assim, no desempenho físico calculado dos mesmos e atrapalhando as análises feitas. A UN PRECISA, TAMBÉM, CONCLUIR NO SISTEMA OS PROJETOS QUE JÁ FORAM ENCERRADOS. No mês de maio, o projeto “97202800 - ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM DA P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS” encontrava-se com desempenho físico informado de 100%, ou seja, já estava concluído. No entanto, no mês de junho, foi registrada uma realização financeira para esse projeto, mostrando que o mesmo ainda não foi finalizado. Qual é a real situação do projeto? Favor adequá-la no Sistema e comentá-la a seguir. Os projetos “75201700 - ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS”, “20025174 – SUBSTITUIÇÃO DOS BEND-STIFFENERS AVARIADOS DO OLEODUTO E GASODUTO DE EXPORTAÇÃO”, “20015941 - TROCA DO RISER HIDRÁULICO DO RJS-313”, “70401000 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16”, “97201900 – MONITORAÇÃO DE VAZAMENTOS DOS POÇOS NOS MANIFOLDS” e “73200700 – ADEQUAR O SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS” precisam ser concluídos no Sistema visto que seus desempenhos físicos informados são de 100%. Relatar, a seguir, os motivos pelos quais os custos totais realizados estão bem diferentes dos planejados. Atualizar, no Sistema, TODAS as informações referentes a esses projetos. Os projetos a seguir já deveriam ter sido encerrados e ainda estão faltando algumas informações de desempenho físico ou financeiro. Necessita-se saber os motivos do atraso de TODOS esses projetos, assim como precisa-se que o Sistema seja corretamente atualizado.  “20021605 – TROCAR RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL, NA CHEGADA DO OLEODUTO DE PCH-2”  “75007800 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS”  “77208899 - AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG.”  “77210600 - INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND-BY)”  “77210300 – SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE”  “26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PARA DUTOS RÍGIDOS COM RSV”  “82601600- ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33” Na análise de abril foi informado que o projeto “82601300 – UP-GRADE DO SISTEMA DE DILÚVIO DO TURRET” seria cancelado sendo que, no Sistema, o mesmo ainda encontra-se com a situação de “Em Andamento”. É necessário que se faça o cancelamento desse projeto no Sistema. No projeto “75000696 – UP-GRADE DA REDE DE DILÚVIO” é necessário que se coloque no Sistema o custo total realizado de todas as zonas, e não apenas o da zona 22. O projeto “74701798- INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1-PCE-1” encontra-se com desempenho físico de 27,75% porém já foram gastos 46% do total planejado. Qual o motivo dessa diferença entre os desempenhos? No projeto “72101000 – SUBSTITUIÇÃO DOS MOTORES DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA” encontra-se com desempenho físico de 80%, no entanto, seu custo total realizado já ultrapassou o custo total planejado. O projeto “78509998 – SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DILÚVIO DA P-25” também encontra-se com custo total realizado acima do custo total planejado, sendo que o desempeno físico ainda está em 66,95%. O que está causando essas diferenças? É importante que todos os dados sejam atualizados no Sistema. O projeto “82600900 – INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA” encontra-se com desempenho físico de 90,65% e desempenho financeiro de 38%, o projeto “82601500 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500” encontra-se com desempenho físico de 82,95% e desempenho financeiro de 45%. Favor comentá-los a seguir. O projeto “70100100 – ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA” não possui informação de desempenho físico, porém já utilizou 69% do custo total planejado. É preciso que todas as informações solicitadas no item de acompanhamento do Sistema Carteira de Projetos sejam inseridas. O projeto “25131894 – INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS” está com um desempenho físico de 23,65% para um desempenho financeiro de 5,8% em relação ao custo total planejado. Qual o motivo dessa baixa realização financeira? O projeto “20025175 – RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/34/21)” encontra-se sem a informação de custo planejado para o ano de 2002. Já que o custo da intervenção do poço AB-23 caiu em 2001, o que se pode fazer para ajustar o custo realizado para esse projeto? O projeto “79002099 – ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20” encontra-se sem as informações de custo realizado para 2002 assim como de custo total realizado até o momento. Foi verificado, também, que esse projeto está sem nenhuma atividade. Favor cadastrar ao menos uma atividade com data coincidente a do início e do término do projeto e atualizar as informações no Sistema. Os projetos “70100600 – MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA (DILÚVIO, DETECÇÃO FOGO/GÁS)” e “74704496 – AUTOMAÇÃO DE PCE-1” encontram-se sem informação de desempenho físico sendo que já possuem uma realização financeira. Favor adequar os mesmos no Sistema. Por que o projeto “PEG1B – DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DE IMBOASSICA” foi incluído no Sistema? |  |
| Identificação do Projeto: 97202800 - ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM DA P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS |  |
| Considerações UN: Este projeto já está concluído o que ouve foi um erro de apropriação, a mesma será estornada desta SEP e será apropriada na SEP 972006/95 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA CONTROLE ALAGAMENTO DE COLUNAS. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:75201700 - ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: #### Projeto concluído |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20025174 – SUBSTITUIÇÃO DOS BEND-STIFFENERS AVARIADOS DO OLEODUTO E GASODUTO DE EXPORTAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: #### Projeto concluído na parada de janeiro de 2001 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20015941 - TROCA DO RISER HIDRÁULICO DO RJS-313 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A OT referente ao projeto 20015941 recebeu recentemente estornos referentes a salários e vantagens debitadas erroneamente pela SEDE da Companhia, não havendo mais nada a debitar ou creditar na mesma. Já solicitamos o encaminhamento do encerramento da mesma no sistema. O custo realizado extrapolou o previsto, pois a operação demandou mais tempo que o previsto, por problemas técnicos na re-montagem do QCDC, que não encaixou no umbilical. Além disso, o barco de manuseio de linhas teve problemas na conexão do RISER com a FLOW-LINE. Tudo isso demandou um tempo maior de barcos e consequentemente um custo total maior. A extrapolação foi da ordem de: 32,3 % no total da OT |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70401000 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: 98% de realização física e orçamentária |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97201900 – MONITORAÇÃO DE VAZAMENTOS DOS POÇOS NOS MANIFOLDS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Está Postergada ou será cancelada , a depender do resultado do EVTE para analisar sistema de produção de P-12, ora em andamento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 73200700 – ADEQUAR O SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: #### Projeto concluído |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20021605 – TROCAR RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL, NA CHEGADA DO OLEODUTO DE PCH-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: #### Projeto concluído |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: 75007800 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS |  |
| Considerações UN: O SISTEMA DE ANCORAGEM JÁ FOI CONCLUÍDO. FALTA TERMINAR A TROCA DOS QCDCs, QUE ESTÁ EM ANDAMENTO . O ATRASO, EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ORIGINAL, DEVE-SE AO FATO DE TER SIDO FEITO UMA MUDANÇA NO ENCAMINHAMENTO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA, QUE A PRINCÍPIO SERIA EFETUADO APENAS O TRAVAMENTO DOS QCDCs, PORÉM O GT CHEGOU A CONCLUSÃO EM DEZ/01 QUE DEVERIA SER TROCADO PELA ISUP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77208899 - AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso nas definições do projeto básico/detalhado (contrato 160.2.370.00-3). Avanço físico atualizado em 10/06/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210600 - INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND-BY) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso nas definições de projeto e equipamentos (contrato 160.2.037.01-6) |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210300 – SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso na aprovação do projeto pela certificadora e mudança de tipo de equipamentos (turcos) |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PARA DUTOS RÍGIDOS COM RSV |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601600- ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atualização será feitra na carteira de projeto (parte física) |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 74701798- INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1-PCE-1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Obra paralisada para melhor avaliação do projeto no que diz respeito ao local da instalação, visto que o local atual requer uma estrutura muito pesada(30 ton.). Houve realização de parte da obra que não será afetada, bem como está em detalhamento o projeto da nova área. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 72101000 – SUBSTITUIÇÃO DOS MOTORES DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 78509998 – SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DILÚVIO DA P-25 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: #### Projeto atualizado no sistema: 50% de realização física |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 826009 00 – INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atualização será feita na carteira de projeto (parte física). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601500 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atualização será feitra na carteira de projeto (parte física) |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “74704496 – AUTOMAÇÃO DE PCE-1” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto em reavaliação de execução e EVTE devido a retirada de parte do escopo que foram incluidos no PEO (circuito fechado de TV). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 25131894 – INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Custo total realizado R$ 585,91 (x1000) de 1999 2001. (acum. até maio/2002) - Situação atual: 26% de avanço; - Previsão de término: 30/11/2003; Atraso na execução do projeto básico, que foi revisado com objetivo de melhor adequação as condições de processo inclusive, nos aspectos técnico e econômico. Acrescenta-se, ainda, que a priorização da obra na carteira de serviços da plataforma, em face da execução da parada de produção na elaboração do planejamento integrado dos serviços devido a limitação de vagas na plataforma. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20025175 – RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/34/21) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: 75% de realização física |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEG1B – DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DE IMBOASSICA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto inserido equivocadamente como classe I, quando o correto seria classe II. Price favor corrigir. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “75000696 – UP-GRADE DA REDE DE DILÚVIO” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Custo total realizado R$ 3862,232(x1000) de 1999 a 2002 (acum. até maio/2002) - Situação atual: 15% de avanço no Global ( Zona 22 pronta com retrabalho a ser executado e zona 21 com 8 % executado ) - Previsão de término: 30/11/2003; O custo apropriado no sistema é referente a toda a obra, projeto, suprimento, fabricação e instalação, porém a execução física esta sendo acompanhada por zona devido a limitação de vagas disponibilizada na plataforma para este serviço no planejamento integrado.A zona 22 foi concluida, porém apresentou problemas na solda de campo, sendo necessário o seu reparo. A zona 21 esta em andamento com 8% de execução física. As demais zonas serão contratadas via contrato turnkey, com previsão de conclusão em 30/11/2003, devido o baixo desempenho técnico e gerencial da contratada MPE na execução dos serviços. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |