| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 6.546.000,00 | 1.380.000,00 | 1.340.590,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 4 | # 2 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. O projeto “SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO”, com data de fim prevista para 01/07/2002, está com um atraso na sua realização física, por que isso está ocorrendo? O projeto “CTFV INDUSTRIAL”, com data de fim prevista para 01/07/2002, está com baixo percentual de realização física, quais os motivos que ocasionam esse atraso? O projeto “CERTIFICAÇÃO DO SPIE”, com data de fim previsto para 01/12/2002, está com uma boa realização financeira, no entanto, fisicamente ele apresenta uma única atividade com o nome de “Execução Física” cujo fim previsto seria 01/02/2002, porém a mesma está com atraso, pedimos que seja justificado o motivo desse atraso e que o projeto seja ajustado a fim de que as datas de fim previsto da atividade e do projeto coincidam. Ressaltamos que é de suma importância que a UN atualize todos seus projetos no Sistema Carteira de Projetos ao menos uma vez ao mês, a fim de que possamos mensurar como está o desempenho físico e financeiro da mesma , além de obtermos uma visão geral do atingimento das metas PEGASO e do controle dos riscos associados aos seus projetos.

| Identificação do Projeto: SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Devido a atrasos na entrega de material e a necessidade de conclusão do calçamento ao longo do gasoduto, para possibilitar a passagem de fibra ótica, houve atraso na conclusão do projeto. O mesmo está com data prevista de conclusão para 30 de setembro de 2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: CTFV INDUSTRIAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto de instalação de CFTV industrial está diretamente ligado ao projeto do sistema supervisório do gasoduto (aproveitamento da fibra ótica) a previsão de conclusão está prevista para 30 setembro de 2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: CERTIFICAÇÃO DO SPIE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O atraso do projeto deu-se basicamente por dois motivos: - Indefinição quanto ao organismo certificador (OCP), por parte do INMETRO - Atraso no levantamento de equipamentos quanto a sua criticidade. A previsão de certificação é dezembro/2002 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |