| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RLAM | # José Ivanildo Prazeres de Azevedo Júnior |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 110.712.410,55 | 45.113.358,62 | 67.433.373,16 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 5 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 6 dos seus 7 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. O projeto “GESTÃO - PEGASO–CONTINGENCIAMENTO NÍVEL I” apresenta 100% de realização física, data de fim prevista já passada (30/12/2002) e a UN informou que: “O projeto terminou em agosto de 2002 e a estimativa foi feita com o valor do dólar bem mais baixo do que ao termino do projeto, mudança e ampliação no projeto básico. ”, sendo assim, solicitamos que a UN conclua o projeto no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “2056 – REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR” apresenta 99% de realização física e data de fim prevista já passada, sendo assim, solicitamos que a UN informe qual o motivo para este projeto ainda não estar concluído. Os projetos “GESTÃO - PEGASO-EFLUENTES LÍQUIDOS” e “GESTÃO – PEGASO-PASSIVO AMBIENTAL RESÍDUOS SÓLIDOS” encontram-se, respectivamente, com 38,09% e 80,10% de realização física abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe o porquê da baixa realização física desses projetos.

| Identificação do Projeto: 2056 – REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: GESTÃO - PEGASO-EFLUENTES LÍQUIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: GESTÃO – PEGASO-PASSIVO AMBIENTAL RESÍDUOS SÓLIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |