| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # DTSE | # Esequias Costa Sales |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 286.762.000,78 | 91.703.000,00 | 91.819.027,89 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 75 | # 37 | # 8 | # 14 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Do total de 75 projetos, 19 são pertencentes ao Programa Emergencial de Integridade de Dutos. A UN editou, formalizou e atualizou os projetos Classe I do Sistema Carteira de Projetos. Os projetos listados abaixo apresentam a seguinte situação: - Projetos com data fim já ocorridas: SEP-389 Sistema Supervisório Angra-C.Elíseos(SGPE-389): data fim prevista em 30/06/2001, informado o avanço físico de 100% e deve ser registrado no sistema a sua conclusão. SEP-257 Reparo de Trechos Avariados do ORBEL I (SGPE-257): data fim prevista em 31/08/2001, projeto em edição, deve ser editado, formalizado e atualizado. SEP-371 Pig Instrumentado(SGPE-371): data fim prevista em 30/09/2001, a informação física informada é de 66%, o custo previsto está próximo ao custo realizado. Custo previsto para 2001 R$ 6.442.000,00 e custo realizado R$ 6.223.941,75. Deve ser informada a data de início real e revisada a data fim prevista. SEP-256 Reparo Trechos Avariados ORBIG (SGPE-256): data fim prevista em 30/11/2001, informação de realização física de 78%. O custo previsto para 2001 era R$ 20.955.000,00 e o realizado de R$ 26.780.730,00. SEP-1965 Adaptação dos Dutos para Passagem de Pig (SGPE-1965): data fim prevista em30/11/2001, informação física de 61%. O custo previsto era de R$ 3.226.000,00 e o realizado de R$ 265.420,00. SEP-855 Adaptação dos Scrapers do Gascab e Gasduc I (SGPE-855): data fim prevista em31/12/2001, informação física de 61% e o custo previsto muito próximo ao custo realizado. SEP-2860 Reabilitação do Duto 10 OSVOL (SGPE-2860): data fim prevista em 01/03/2002, projeto somente formalizado. Deve ser atualizado. SEP-2862 Reabilitação do Duto 16 OSRIO – Lorena/Japerí (SGPE-2862): data fim prevista em 15/03/2002, projeto somente formalizado. Deve ser atualizado. O custo total planejado para 2001, informado pelo Sistema Carteira de Projetos é de R$ 91.703.000,00 e o realizado de R$ 93.544.724,69. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre a realização física e financeira dos projetos listados na sequência deste documento.

| Identificação do Projeto: Sistema Supervisório Angra-C.Elíseos(SGPE-389) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Reparo de Trechos Avariados do ORBEL I (SGPE-257) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Pig Instrumentado(SGPE-371) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Reparo Trechos Avariados ORBIG (SGPE-256) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Adaptação dos Dutos para Passagem de Pig (SGPE-1965) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Adaptação dos Scrapers do Gascab e Gasduc I (SGPE-855) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Reabilitação do Duto 10 OSVOL (SGPE-2860) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Reabilitação do Duto 16 OSRIO – Lorena/Japerí (SGPE-2862) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |