| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Ivan Antunes de Souza Junior |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 54.403.560,00 | 9.564.000,00 | 19.284.456,61 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 22 | # 3 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002. Por que o projeto “ADAPTAÇÃO DO PÁTIO DE RESÍDUO” foi cancelado? Os projetos “SEP EV-0045 SISTEMA DE DRENAGEM NA REPAR” e “SEP I-1477-01 ESTAÇÃO AUTOMÁTICA MÓVEL” estão com um desempenho físico de 100% e precisam ser concluídos no Sistema. No entanto, seus custos totais realizados ultrapassaram os custos totais planejados. Pede-se que à UN diga o que causou esses aumentos. Os projetos “MONITORAÇÃO LENÇOL FREÁTICO DA REFINARIA” e “SEP 2492 – MONITORAÇÃO DE GASES E FUMAÇAS” precisam ter as datas de início e término de pelo menos uma de suas atividades coincidente com as datas de início e término dos projetos para que se tenha um correto cálculo do desempenho físico previsto. Favor adequar as mesmas no Sistema Carteira de Projetos. Embora o projeto “SEP 2491 AMPLIAÇÃO CFTV DA REPAR” encontre-se com desempenho físico “acima do previsto”, o mesmo ainda não terminou e seu custo total realizado já ultrapassou o custo total planejado. Necessita-se saber o porque disso. Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize todos os campos do Sistema Carteira de Projetos até o dia 14 de cada mês a fim de que suas atualizações possam estar refletidas no relatório mensal de acompanhamento do PEGASO que é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: ADAPTAÇÃO DO PÁTIO DE RESÍDUO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP EV-0045 SISTEMA DE DRENAGEM NA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP I-1477-01 ESTAÇÃO AUTOMÁTICA MÓVEL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2491 AMPLIAÇÃO CFTV DA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |