| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Ivan Antunes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 39.666.590,00 | 8.522.000,00 | 16.058.259,43 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 22 | # 7 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do último mês. Os seguintes projetos estão “Concluídos” no sistema: - SEP EV-0027 SISTEMACFTV EMERG. SETRAE - SEP 2194 DRENAGEM V-2501 A/B E V-2502 - SEP 2456 IGNITOR DE MAÇARICO DE FORNOS - SEP 2372 PROJETO E INSTALAÇÃO SISTEMA SUPERVISÓRIO DO OLAPA - SEP I-1590-01 CAMINHÃO COMBATE A INCÊNDIO - SEP I-1472-01 CAMINHÃO COMBATE A INCÊNDIO - SEP I-1591-01 CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 1-Dos projetos acima, destacamos a SEP EV-0027 SISTEMA CFTV EMERG. SETRAE , cujo custo realizado foi 85% superior ao custo planejado. Solicita-se considerações em relação a esse fato. 2-Dos projetos com data fim prevista em 30 de dezembro de 2002, destacamos o SEP I-1477-01 ESTAÇÃO AUTOMÁTICA MÓVEL, pois apresenta realização física “Abaixo do previsto” em 57,77%. Solicita-se que sejam apresentadas considerações sobre este atraso. 3-O projeto SEP 2475 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM REPAR tem data fim prevista em 30/03/2003 apresenta realização física “Abaixo do previsto” em 45,59%. Solicita que sejam apresentadas considerações sobre os fatores que estão ocasionando esse atraso. 4-O projeto SEP2514 SELAGEM DE BOMBAS com data fim prevista em 30/12/2003, ainda não foi iniciado de acordo com sua data de início prevista e iniciado de acordo com a data de sua atividade. Solicita-se que as datas das atividades e projeto sejam revistas e corrigidas.

CONSIDERAÇÕES:

1-

- Identificação do Projeto: SEP EV-0027 SISTEMA CFTV EMERG. SETRAE

Considerações UN: O Projeto foi concluído dentro do valor previsto. Acontece que no ano de 2000, em função do Plano Emergencial, não havia previsão de realização deste Projeto (valor aprovado), mas de fato foi realizado R$ 515 mil. Para o ano de 2001, o valor solicitado de R$ 500 mil (adicionais), permitiu concluir o Projeto com valor total de R$ 1.015 mil. O Projeto foi concluído com R$ 928 mil, portanto, abaixo do valor estimado.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

2-

Identificação do Projeto: SEP I-1477-01 ESTAÇÃO AUTOMÁTICA MÓVEL

Considerações UN: Em dezembro/2001 havia possibilidade de realização orçamentária, pois o equipamento já se encontrava em desembaraço alfandegário. A UN decidiu postergar a realização para 2002 atendendo solicitação de AB-RE/ES/EN, recebendo apenas parte do equipamento em 2001, que foi agrupado para transporte aéreo. Atualmente, todo o equipamento já está no Brasil, aguardando apenas liberação pela CNEN em função de possuir fonte radioativa. Projeto será concluído em 31/05/2002

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

3-

Identificação do Projeto: SEP 2475 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM REPAR

Considerações UN: Em 2001 – realizou praticamente todo o valor previsto. Em 2002 – está com pequeno atraso devido dificuldades de entrosamento (produtividade da Empresa), o que já está equacionado no momento, devendo atingir a previsão orçamentária aprovada para o ano.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

4-

Identificação do Projeto: SEP 2514 SELAGEM DE BOMBAS

Considerações UN: Já foi atualizado no sistema PEGASO

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Com relação às considerações abaixo, gostaríamos que fossem esclarecidos os itens, principalmente no que se refere aos valores. No relatório do sistema PEGASO, não existe a informação de: projetos abaixo do previsto, pois a legenda que aparece nos Projetos, “é de projetos em andamento, em dia “.

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 39.666.590,00 | 8.522.000,00 | 16.058.259,43 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 22 | # 7 | # 1 | # 1 |