| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # José Maurício |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 105.011.810,00 | 70.828.230,00 | 67.007.580,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A última atualização realizada pela UN ocorreu em 15 de janeiro de 2001. O projeto SA396A-PEGASO OLEODUTO SALGO/ROBALO está com realização física informada em 100% tendo sido sua data fim prevista para 1 de dezembro de 2001. Assim sendo, o GP solicita que seja realizada atualização do sistema com alteração da situação de “Em andamento” para “Concluído”. Por outro lado, o GP solicita informações sobre os fatores que levaram o projeto a ser concluído com realização financeira 135% acima do custo planejado. - Comentários: Conforme correio eletrônico enviado pelo Sr. Murilo Tancredo Tavares dos Santos, para a Gestão PEGASO em 8/2/2002, correio este trocado entre ele e o Sr. Sergio Dacorso, este projeto deveria receber uma realização financeira superior ao custo planejado, no montante de R$ 5.000 mil por se tratar de repasse do orçamento de investimentos do ano de 2000 para 2001. Assim, isto explica parte do excedente financeiro aplicado no projeto, no entanto, ficamos ainda com um custo realizado 44% superior ao planejado para o qual aguardamos comentários. O GP solicita que a UN faça uma revisão no custo total planejado para este projeto a fim de que o sistema possa refletir a situação acima descrita. O projeto SA395A-PEGASO SISTEMA SUPERVISÓRIO DUTOS EP-SEAL, tem data de conclusão prevista em 31 de dezembro de 2002 e seu avanço físico realizado está em 51% com apenas 3,39% “Abaixo do previsto”; no entanto, a realização financeira está em 80% do custo total planejado. O GP solicita que sejam feitas considerações sobre a adequação do custo total planejado informando se será necessária uma verba maior do que aquela prevista inicialmente. - Comentários: Conforme correio eletrônico enviado pelo Sr. Murilo Tancredo Tavares dos Santos, para a Gestão PEGASO em 8/2/2002, correio este trocado entre ele e o Sr. Sergio Dacorso, este projeto deveria receber uma realização financeira superior ao custo planejado, no montante de R$ 7.000 mil por se tratar de repasse do orçamento de investimentos do ano de 2000 para 2001. Assim, isto explica o excedente financeiro aplicado no projeto onde poderemos observar uma realização física de 51% com um custo realizado correspondente a 59% sobre o planejado. O GP solicita que a UN faça uma revisão no custo total planejado para este projeto a fim de que o sistema possa refletir a situação acima descrita. O próximo projeto, SA398A – PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA, tem data fim em 10 de fevereiro de 2003 e está com sua realização física em 30% contra 58,3% esperada, ficando assim 28,3% “Abaixo do previsto” e com realização financeira de 53% sobre o custo total planejado. O GP solicita informações sobre os motivos que estão provocando este atraso na execução do projeto, assim como, as alternativas para recuperação. Os demais projetos estão com realização física e financeira adequadas sem considerações relevantes. O projeto S0581-PEGASO ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL, foi editado, formalizado e atualizado em 16 de janeiro tendo seu código alterado para SA399A, mantendo as demais características inalteradas.

| Identificação do Projeto: SA396A-PEGASO OLEODUTO SALGO/ROBALO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SA398A-PEGASO DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |