| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 211.099.500,00 | 95.186.500,00 | 77.187.505,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 8 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou o Sistema no mês de junho de 2002 e que os projetos a seguir continuam com desempenho físico “Abaixo do Previsto”, ou seja, continuam atrasados: “SEP 55 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO DUTO GUANDU”, “SEP 41 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS EM EQUIPAMENTOS”, “SEP 76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS (BC 401/40)”, “SEP 85 – FECHAMENTO DO SISTEMA ABERTO DE REFRIGERAÇÃO”, “SEP 62 – ENQUADRAMENTO DOS NÍVEIS DE AMÔNIA NOS EFLUENTES LÍQUIDOS” e “SEP 63 – REDUÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS U-1250”. Logo, é importante que a UN verifique os motivos que estão provocando os atrasos, tentando solucioná-los, e informe a seguir para que se possa ajudá-los e também para que se consiga fazer o correto acompanhamento de suas atividades. O projeto “SEP 41 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS EM EQUIPAMENTOS” encontra-se com desempenho físico de 51% e desempenho financeiro de 76%. Favor comentar a seguir.

| Identificação do Projeto: SEP 55 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO DUTO GUANDU |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Embora a realização física esteja com 27%, verificamos com a engenharia/IERC que praticamente todos os materiais da obra já chegaram. Agora, haverá uma aceleração na montagem da 4a. bomba e de componentes de instrumentação na adutora, de modo que o prazo contratual de dez/02 seja cumprido pela contratada Ingersol-dresser. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 41 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS EM EQUIPAMENTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto contempla vários tipos de equipamentos ( bombas,compressores,instrumentação,PLC´s para sistemas de segurança,ramonadores de fornos, equipamentos da área elétrica etc.). Muitos materiais foram adquiridos e estão com a manutenção aguardando a montagem nas unidades. Isto , em parte, explica o fato de haver realização financeira(88%) bem maior que a física(51%). Há previsão de conclusão deste projeto em dez/02. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto compõe-se de 4 obras distintas. São as BC-401,402,403 e 404. A BC-402 já está concluída. A BC-401 já está a mais de 80% e as BC´s-403 e 404 já estão sendo aceleradas de modo que atinjam mais de 70% até dez/02. A BC-404 é a que tem contrato a vencer mais longo ( abril/03). Portanto, a diferença negativa de realização ( 62% - 79% = -17%) será eliminada até o final deste ano. As contratadas são as firmas SANEBRAS e DRATEC e estão tendo até o momento, bom desempenho. Os atrasos que existiram até então, foram decorrentes de atrasos em processos licitatórios. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 85 – FECHAMENTO DO SISTEMA ABERTO DE REFRIGERAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:As Obras das duas torres e demais sistemas continuam a pleno vapor na REDUC. Já estamos com mais de 30% de realização física(toda obra), porém face a complexidade deste Projeto Pegaso estamos um pouco defasados do previsto haja vista a inúmeros imprevistos ocorridos. A obra se encontra em andamento dentro dos padrões da Engenharia/IERC, porém os prazos, principalmente do TCAA estão muito Apertados e com isso, trazendo dificuldades para o cumprimento das previsões de realização física. Este projeto apresenta metas desafiadoras no TCAA, tanto para a realização física quanto financeira. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 62 – ENQUADRAMENTO DOS NÍVEIS DE AMÔNIA NOS EFLUENTES LÍQUIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:Esta obra se refere a construção do Bio-drum da REDUC. Temos contrato com a firma Proacqua o qual nos garante a conclusão da obra até set/02, e assim, poderemos recuperar a realização física como um todo. A parte civil da obra já está quase pronta e os equipamentos e instrumentação já chegaram à REDUC para a montagem. Portanto, estamos assegurando a conclusão deste sistema antes de findar 2002. Em seguida, estaremos desenvolvendo projeto de re-uso da água. Toda a obra está sendo conduzida pela Engenharia/IERC. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 63 – REDUÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS U-1250 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto apresenta ,no momento, baixa realização física pois houve atraso no processo licitatório/assinatura pela D.E. do contrato para o projeto básico, detalhamento e montagem do 3o. estágio de ciclones para a U-1250(UFCC). O contrato foi assinado com a Jaraguá, somente em 27/05/02. A gerência e fiscalização das obras ficarão a cargo da Engenharia/IERC e será feito todo esforço para acelerar os trabalhos e poder atender aos prazos do TCAA(ação no. 40). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |