| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Paulo Haro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 40.177.800,00 |  | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 15 | # Não disponível | # 0 | # 6 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou os projetos Classe I. Existem 6 projetos com data fim passadas. O projeto SEP-EV-0045-Sistema de Drenagem na Repar, com data fim prevista em 30/12/01, está com 76% de realização física e 112% de realização financeira em relação ao previsto. O projeto SEP-EV-0027-Sistema CFTV Emerg. SETRAE, com data fim prevista em 30/12/01 está com 86% de realização física e 101% de realização financeira em relação ao previsto. O projeto SEP-2458-Limpeza Lago Sul – Dep. Borra, com data fim prevista em 30/12/01 está com 59% de realização física e 98% de realização financeira em relação ao previsto. O projeto Adaptação do Pátio de Resíduos, com data fim prevista em 30/12/01 foi somente formalizado e não foi informado avanço físico/ financeiro. O projeto SEP–I-1477-01 – Estação Automática Móvel, com data fim prevista em 30/12/01, está com 9% de realização física e 24% de realização financeira em relação ao previsto. O projeto SEP-2459-Dod.Sist. Armazem Resíduo Leve, com data fim prevista em 31/12/01, não foi editado, formalizado e atualizado. A próxima data de encerramento de projetos é 31/05/02 para o projeto SEP-2463-Supervisão Dutos Prod. da Repar. Todos os projetos devem constar a data de início real do projeto. O GP solicita que sejam atualizadas ou inseridas, tanto pela própria UN como pelos coordenadores e área de negócio, considerações sobre os projetos abaixo identificados.

| Identificação do Projeto: EV-0045 – SISTEMA DE DRENAGEM NA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: EV-0027 – SISTEMA CFTV EMERG.SETRAE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2458 - LIMPEZA LAGO SUL – DEP BORRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: sem código – ADAPTAÇÃO DO PÁTIO DE RESÍDUOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: I-1477-01 - ESTAÇÃO AUTOMÁTICA MÓVEL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2459 – DOD. SIST. ARMAZEM RESÍDUO LEVE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Prazo estendido para 2002 devido a mudança de escopo do projeto com necessidade de aquisição de novos equipamentos. |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2463 – SUPERVISÃO DUTOS PROD. DA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |