| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Ivan Cezar Lobo Rezende |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 124.566.580,15 | R$ 114.068.570,00 | R$ 13.243.040,00 | 3.844.560,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # 11 | # 0 | # 12 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 14 projetos classe I desta UN, 1 projeto encontra-se concluído no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “RC792A – PEGASO-SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ;VRG/LOR;VL;UPN)” encontra-se com 100% de realização física, data de fim prevista já passada e ainda não foi concluído no Sistema Carteira de Projetos. Solicitamos que a UN informe o porquê deste projeto ainda não ter sido concluído no Sistema. Os seguintes projetos encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto, realização financeira abaixo do custo planejado e data de fim prevista já passadas: - “RC784A – PEGASO – RFQ/LXP – CONST. SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA - “RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO” - “RC814A – PEGASO – AMPLIAÇÃO DA ETE DE GUAMARÉ” Solicitamos que a UN informe os motivos dos atrasos na conclusão dos projetos. Os seguintes projetos encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto, realização financeira acima do custo planejado e data de fim prevista já passadas: - “rc570a – PEGASO – ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS DO PDR – NUGUAM” - “RC372A – PEGASO – CAM – AUTOMAÇÃO DE POÇOS” - “RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM” Solicitamos que a UN informe os motivos dos atrasos na conclusão dos projetos. O projeto “RC238A – PEGADO-SCR-AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG” encontra-se com desempenho físico 26,70% abaixo do previsto, realização financeira 257% acima do custo planejado, data de fim prevista já passada e a UN informou no relatório de setembro/02 que: “Foram automatizados 30 poços no exercício (aprox. R$ 500,00 mil). O projeto encontra-se em reavaliação técnica e consolidação, aguardando aquisição de novas Unidades de Transmissão Remota, com previsão de chegada em janeiro/2003. Dos R$ 1.790,74 mil realizados no exercício, R$ 630,00 corresponde a pagamento de direitos de software para automação. O valor restante, aprox. R$ 660,00 mil referem-se a retiradas de pendências de automações de poços remanescentes de 2001.”. Sendo assim, solicitamos que a UN informe se as Unidades de Transmissão Remota mencionadas já foram adquiridas e qual a previsão de conclusão do projeto ? O projeto “RC820A – FZB – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-FZB” encontra-se com desempenho físico 7,90% abaixo do previsto, realização financeira 105% acima do custo planejado, data de fim prevista já passada e a UN informou no relatório de julho/02 que: “Houve falha na orçamentação original, de modo que isso tem provocado uma realização financeira acima do previsto. Esse projeto também sofreu atraso na elaboração do projeto executivo da EC-8, e isso fará com que só seja concluído em 2003. Por ocasião da elaboração do PAN2003, em dezembro, será feita uma nova programação física e financeira.” Sendo assim, solicitamos que a UN informe qual a nova programação física e financeira do projeto ? O projeto “RC794A – PEGASO-MO-AMPL-CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO/CJ” encontra-se com desempenho físico de 95,06% e realização financeira de 78% do custo total planejado e data de fim prevista já passada. Conforme informado pela Unidade, apresentou atraso na proteção catódica do duto MO/CJ, chegada de materiais da câmara de pig e liberação da licença de operação pelo órgão ambiental. Esses atrasos continuam acontecendo? A licença de operação já foi liberada? O projeto “RC796A – PEGASO – CAM – AMPL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE”, conforme informado pela Unidade, apresentou atrasos no lançamento da adutora ETE-CAM/EIA- AP por falta da LI, contratação do projeto executivo, das obras da ampliação da ETE-CAM, e da construção da EIA-AP. Esses atrasos persistem ou existe mais alguma razão que justifique o atraso do mesmo? Quando o projeto poderá ser concluído, visto que encontra-se com data de fim prevista já passada?

| Identificação do Projeto: RC792A – PEGASO – SUB. DUTO LV/ET – B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC794A – PEGASO-MO-AMPL-CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO/CJ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC796A – PEGASO – CAM – AMPL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC814A – PEGASO – AMPLIAÇÃO DA ETE DE GUAMARÉ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC784A – PEGASO – RFQ/LXP – CONST. SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC372A – PEGASO – CAM – AUTOMAÇÃO DE POÇOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: rc570a – PEGASO – ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS DO PDR – NUGUAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC238A – PEGADO-SCR-AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC820A – FZB – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-FZB |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |