| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 365.362.532,00 | R$ 251.491.931,00 | R$ 137.528.120,00 | R$ 44.832.930,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 40 | # 31 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 17 de julho de 2003. (Data de corte do relatório, solicitada à Coordenação do PEGASO) A UN informou que os projetos “BA039 – PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-N”, “BA040 – PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-S”, “BA1425 – PG2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AR” e “BA1422 - PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AR” serão finalizados em dezembro e que não houve solicitação de recursos adicionais para eles. A Unidade estará utilizando recursos financeiros próprios para o término dos projetos? A UN informou que as grandes diferenças entre os desempenhos físicos e as realizações financeiras dos projetos “BA1423 – PG1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-BA”, “BA1428 – PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AG”, “BA1430 – PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AG” e “BA1431 – PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-CAN” podem ser atribuídas aos pesos dados às ações e que irá verificar com o Ativo se houve alguma informação errada. Foi obtido algum posicionamento á respeito?

| Identificação do Projeto: BA039 – PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Como já explicado anteriormente, a UN tem seu orçamento para SMS e o Comitê de Gestão faz remanejamentos internos (classes 8 e 20) quando necessário. Esse projeto será concluído com o recurso que está lançado no PAN2003, que segundo o Ativo é suficiente para conclusão do escopo definido. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA040 – PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : Como já explicado anteriormente, a UN tem seu orçamento para SMS e o Comitê de Gestão faz remanejamentos internos (classes 8 e 20) quando necessário. Esse projeto será concluído com o recurso que está lançado no PAN2003, que segundo o Ativo é suficiente para conclusão do escopo definido. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1425 – PG2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : Como já explicado anteriormente, a UN tem seu orçamento para SMS e o Comitê de Gestão faz remanejamentos internos (classes 8 e 20) quando necessário. O Ativo está solicitando recursos adicionais para esse projeto, porém ainda não houve aprovação pelo COGEST. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1423 – PG1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-BA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não houve alteração nos porcentuais informados. O cronograma físico está de acordo com a projeção de realização feita pelo Ativo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1428 – PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não houve alteração nos porcentuais informados. O cronograma físico está de acordo com a projeção de realização feita pelo Ativo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1430 – PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não houve alteração nos porcentuais informados. O cronograma físico está de acordo com a projeção de realização feita pelo Ativo |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1431 – PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-CAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não houve alteração nos porcentuais informados. O cronograma físico está de acordo com a projeção de realização feita pelo Ativo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |