| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REMAN | # Daniel Sales Correa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 54.143 | 13.143 | Não disponível |

| # Qut. total de projetos classe I | # Qut. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qut. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qut. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # Não disponível | # 4 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou os projetos classe I. Os projetos cujas datas de encerramento estão previstas para os próximos dois meses, possuem a data única de 01/12/2001. A próxima data de conclusão de projetos é 01/03/2002 (188) cujo início previsto foi 01/10/2000. Do custo total de R$ 7.213 mil, R$ 7.000,00 tem previsão de realização em 2002. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento. Solicita posicionamento, também sobre a realização financeira do projeto 188.

| Identificação do Projeto: 203 - SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO PORTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 207 - DETECTOR GASES PQ GLP INSP. TQ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 215 - PRAD. CURURU |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 190 - TERMO DE COMPROMISSO IPAAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 188 - AUTOMAÇÃO DE PORTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |