| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # Murilo Tancredo Tavares |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 130.980.300,00 | 74.745.750,00 | 88.144.032,74 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Observou-se que a UN atualizou seus projetos no Sistema no mês de junho de 2002. No projeto “SA398A - PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA” foi entendido que a diferença entre os desempenhos físico e financeiro e o desempenho físico “Abaixo do Previsto” devem-se à aquisição e ainda à não instalação de equipamentos importados. A UN tem algo mais a acrescentar a respeito da evolução desse projeto? O projeto “SA399A - ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL” encontra-se com desempenho físico “Acima do Previsto”, no entanto, sua realização financeira é de apenas 14% comparada aos 30,25% de desempenho físico. O que está causando essa diferença? Qual foi a conclusão do estudo de reavaliação feito sobre o tipo de remediação do passivo do Alto do Jericó? Favor comentar a seguir.

| Identificação do Projeto: SA398A-PEGASO - DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em andamento a montagem do sistema de filtração da Estação de Bonsucesso em Carmópolis. O desempenho físico do projeto está em progresso. Quanto à Estação de Coqueiro em Riachuelo os equipamentos do sistema de filtração importados sofrerão atraso no cronograma de entrega e só estarão disponíveis para montagem a partir de novembro deste ano. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SA399A - ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A reavaliação sobre o processo de remediação do passivo ambiental do Alto do Jericó está em curso e deverá estar concluída até o final do mês de julho. A depender do resultado desta avaliação o custo previsto para este projeto poderá ser reduzido. O equipamento misturador/hogeneizador para o tratamento do passivo ambiental deverá chegar na Unidade ainda neste mês, o que dará um avanço no desempenho físico deste projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |