| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # Alexandre Jardim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 12.159.720,00 | 4.761.720,00 | 11.465.200,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 1 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de julho e 15 de agosto de 2002. A UN informou que a única pendência para o pagamento final do projeto “218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA” é o teste. Alguns instrumentos que necessitavam de revisão já estão sendo reinstalados. A previsão é que o teste seja realizado em agosto. Foi informado também que o excesso de gasto nesse projeto deveu-se à variação do dólar, por se tratar de uma AFM em moeda estrangeira. A UN informou que o projeto “196 – PEGASO ADEQ. PARQUE TANCAGEM” só será concluído em 2003 pois não havia previsão orçamentária para os reparos a mais que terão que ser feitos no tanque de petróleo P801-1. No momento o tanque se encontra fora de operação. Foi observado que a UN mudou a data de término desse projeto porém não inseriu o custo planejado para o ano de 2003. Pede-se à UN que revise o projeto no Sistema. A UN mudou a data de término dos projetos “223 - PEGASO SEGURANÇA” e “222 – PEGASO ÁREA AMBIENTAL” porém não inseriu os custos planejados para o ano de 2003. Pede-se à UN que revise esses projetos e coloque esses custos planejados no Sistema. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.