| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Carlos Ivan Callado |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 16.188.010,00 | R$ 9.776.270,00 | R$ 8.495.000,00 | R$ 1.333.960,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20de maio e 16 de junho de 2003. Dentre os 11 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “ADAP INSTALAÇÕES P/ NR-13” passou de Classe III para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. O projeto em questão encontra-se com 33% de desempenho físico informado e custo total realizado de R$ 185.960,00. Pergunta-se à Unidade o motivo para a baixa realização tanto física quanto financeira do projeto. Os projetos “ADEQ. INTERTRAVAMENTO UNID. A N-2595” e “ADEQUAÇÃO O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO” encontram-se com 28% de desempenho físico informado, 6% e 7% de custo total realizado respectivamente. Qual o motivo para a baixa realização financeira nos projetos mencionados acima?

| Identificação do Projeto: ADAP INSTALAÇÕES P/ NR-13 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esta SEP é parte do projeto da Revamp da UVAC. A Licitação para execução do projeto foi cancelada e está sendo retomado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ADEQ. INTERTRAVAMENTO UNID. A N-2595 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esta SEP é parte do projeto da Revamp da UVAC. A Licitação para execução do projeto foi cancelada e está sendo retomado. Entretanto alguns equipamentos estão sendo adquiridos e devem chegar até o final de 2003 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ADEQUAÇÃO O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto de detalhamento está em fase final. E os principais equipamentos estão sendo adquiridos. O principal motivo do atraso foi a demora no projeto de detalhamento |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |