| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BC | # Agostinho Robalinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I(2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 351.734.105,37 | R$ 64.039.446,00 | R$ 117.969.901,60 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 39 | # 28 | # 0 | # 9 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do período de 16 de julho a 15 de agosto de 2002. Foi observado a conclusão de 03 projetos: “20025174 – SUBSTITUIÇÃO DOS BEND-STIFFENERS AVARIADOS DO OLEODUTO E GASODUTO DE EXPORTAÇÃO” “97202800 – ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM DA P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS” “20015941 – TROCA DO RISER HIDRÁULICO DO RJS-313” O projeto: “10490300 – COMPRA DE MACACÕES ANTI-CHAMA PARA TODO O PESSOAL PRÓPRIO OFF-SHORE” Foi cancelado no 02/08/2002. Pede-se esclarecimentos sobre o porquê de tal decisão. Os projetos: “82601300 – UP-GRADE DO SISTEMA DE DILÚVIO DO TURRET” “75007800 – ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS” “77208899 – AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG.” “70401000 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16” “77210600 – INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND-BY)” “97201900 – MONITORAMENTO DE VAZAMENTOS DOS POÇOS NOS MANIFOLDS” “82601600 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33” “82601500 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500” “97200695 – INSTALAÇÃO DE SIST. DE CONTROLE DE ALAGAMENTO DAS COLUNAS DE LASTRO” “97300295 – U-GRADE NOS PAINÉIS – PLC FASE 2, PAINÉIS DE SD, F&G, SINÓPITICO, INSTRUMENTO DE CAMPO” Encontram-se com as seguintes não conformidades: - Seus desempenhos físicos encontram-se abaixo do previsto; - As datas de fim previstas estão expiradas e o status dos mesmos continua “Em andamento”. Para a adequada avaliação destes projetos, é necessários que estas informações estejam inseridas no Sistema Carteira de Projetos para o acompanhamento e gestão dos investimentos corporativos do PEGASO. Logo, solicita-se que, no caso de projetos que já tenham terminado, sejam concluídos no sistema e se esclareça o motivo dos baixos desempenhos físicos dos projetos descritos acima. Os projetos: “26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PARA DUTOS RÍGIDOS COM RSV” “82601600 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33” Encontram-se com as seguintes não conformidades: - Seus desempenhos físicos encontram-se abaixo do previsto; - As datas de fim previstas estão expiradas e o status dos mesmos continua “Em andamento”; - Seus desempenhos financeiros realizados estão acima do planejado. Solicitam-se os respectivos esclarecimentos sobre o porquê das não conformidades descritas acima. Ressaltamos que o processo de análise dos formulários de acompanhamento mensal do PEGASO consiste em avaliar a consistência dos dados inseridos pelas UN’s no Sistema Carteira de Projetos, ficando sob a responsabilidade da UN a atualização, modificação de quaisquer dados pertencente aos seus respectivos projetos. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: 20025174 – SUBSTITUIÇÃO DOS BEND-STIFFENERS AVARIADOS DO OLEODUTO E GASODUTO DE EXPORTAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97202800 – ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM DA P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20015941 – TROCA DO RISER HIDRÁULICO DO RJS-313 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 10490300 – COMPRA DE MACACÕES ANTI-CHAMA PARA TODO O PESSOAL PRÓPRIO OFF-SHORE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601300 – UP-GRADE DO SISTEMA DE DILÚVIO DO TURRET |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75007800 – ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77208899 – AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG. |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70401000 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210600 – INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND-BY) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97201900 – MONITORAMENTO DE VAZAMENTOS DOS POÇOS NOS MANIFOLDS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601600 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601500 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97200695 – INSTALAÇÃO DE SIST. DE CONTROLE DE ALAGAMENTO DAS COLUNAS DE LASTRO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97300295 – U-GRADE NOS PAINÉIS – PLC FASE 2, PAINÉIS DE SD, F&G, SINÓPITICO, INSTRUMENTO DE CAMPO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PARA DUTOS RÍGIDOS COM RSV |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: 82601600 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601600 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |