| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Gerson José Martins de Andrade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 57.965.850,00 | 21.913.000,00 | 49.270.140,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 17 | # 13 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de julho e 15 de agosto de 2002. O projeto “SEP-2267-Segregação de Águas de Chuvas de Tubovias” já deveria ter sido encerrado em 30/11/01 porém está com desempenho físico de 99,99%. Além disso, seu custo total realizado até o momento é de R$ 11.798.190,00 sendo que o seu custo total planejado é de R$ 10.260.000,00. Pede-se esclarecimentos sobre o atraso do projeto, uma previsão para a sua conclusão e os motivos que implicaram na elevação de seu custo total realizado. O projeto “SEP 2268 – LIMP. E SUBST. BA 18/19 P/TQ’S” ainda não terminou e seu custo total realizado já se encontra 263% ACIMA do custo total planejado. Ainda necessita-se saber a razão, a ser informada a seguir, do excesso de gasto nesse projeto. O projeto “SEP-2325-CONFIABILIDADE DA GVCO” está com desempenho físico informado de 60% e uma realização financeira de 8,8%. O que provoca essa grande diferença entre os desempenhos físico e financeiro? Comentar a seguir. Os projetos “SEP – 2357 – IMPERMEABILIZAÇÃO BA-18/19”; “SEP – 2359 – SEGR. REC. ARMAZ. PRODUTO QUÍMICO”; “SEP – 2368 – ADEQ. ESTRUTURA P-20102 ÀS NORMAS”; “SEP – 2369 – MODERNIZAÇÃO DE SELAGEM E SIST. DE COMBATE A INCÊNDIO DOS TQ’S DE TETO FLUTUANTE”; “SEP 2351 – DRENAGEM DO LANDFRAMING” e “SEP – 2370 – RECUPERAÇÃO DOS VAPORES HIDROCARBONETOS DA TANCAGEM DE ULTRA-VISCOSOS” estão sem as informações de desempenho físico informado, custos real e planejado para 2002. Pede-se que as mesmas sejam atualizadas no Sistema. O projeto “SEP 2250 - UP-GRADE ESTAÇÕES OPERACIONAIS (SDCD)” ainda não terminou e seu custo total realizado já se encontra 36% ACIMA do custo total planejado. Necessita-se saber a razão, a seguir, do excesso de gasto nesse projeto. Além disso, a data de término de sua atividade precisa estar coincidente com a data de término do projeto para que se tenha um correto cálculo do desempenho físico previsto. Favor adequar as mesmas no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “SEP 2312 – INST. INCINERADOR DE NH3”e “SEP 2311 – INST. TORRE ALTA PRESSÃO” encontram-se com desempenho físico 71,52% “abaixo do previsto” e o projeto “SEP – 2256 - ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API” encontra-se com desempenho físico 35,7% “abaixo do previsto”. Pede-se que a UN esclareça, a seguir, os motivos que estão causando o atraso de todos esses projetos. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: SEP-2267-Segregação de Águas de Chuvas de Tubovias |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2268 – LIMP. E SUBST. BA 18/19 P/TQ’S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-2325-CONFIABILIDADE DA GVCO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2250 - UP-GRADE ESTAÇÕES OPERACIONAIS (SDCD) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2312 – INST. INCINERADOR DE NH3 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2311 – INST. TORRE ALTA PRESSÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2256 – ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |