| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 32.872.450,00 | 17.352.000,00 | 8.432.409,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 8 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do mês de março de 2002. O projeto SEP-892 – GALPÃO DEPÓSITO ARMAZE BORRA está com desempenho físico informado de 100%; portanto, o GP solicita que a UN realize a conclusão desse no sistema. O projeto SEP 841 – INSTALAR CABINES MONT AR, com data fim prevista para 01/05/2002, já utilizou 80% do custo planejado, porém está com realização física informada de 45% e esperada de 65,57%, assim, “Abaixo do previsto” em 20,57%. O GP solicita que sejam apresentadas considerações para o atraso do projeto e para a diferença financeira constatada em comparação com a realização física, com o objetivo de que possam ser tomadas medidas que permitam a conclusão do projeto dentro do prazo previsto. Os demais projetos da UN estão apresentando variações consideradas não relevantes, com exceção de outros dois projetos cujas datas fim previstas são 1 de outubro e 31 de dezembro de 2003 e atrasos de 18,02% e 23,54%, respectivamente, os quais serão oportunamente abordados no próximo relatório, isto é, em 15 de abril de 2002.

| Identificação do Projeto: 841 – INSTALAR CABINES MONIT AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |