| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # CENPES | # CENPES | # Maria Helena da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 57.651.036,55 | R$ 46.765.541,55 | R$ 8.135.043,44 | R$ 10.559.375,03 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 46 | # 18 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou nenhum dos seus 18 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 14 projetos passaram a fazer parte dessa avaliação. Foi observado que os custos previstos de todos os projetos da unidade estão bem diferentes dos custos totais realizados. Pede-se que a unidade esclareça por que isso está ocorrendo. Os projetos “140109 - Otimização de Ciclones”, “600573 - Otimização do Escoamento de Petróleo” e “600536 - Avaliação de Dutos com Defeitos de Prof. Variável” já deveriam ter sido concluídos. O que está faltando para a finalização dos mesmos? Favor comentar, a seguir.

| Identificação do Projeto: 140109 - Otimização de Ciclones |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 600573 - Otimização do Escoamento de Petróleo |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 600536 - Avaliação de Dutos com Defeitos de Prof. Variável |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |