| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antonio Carlos Dornellas |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 72.640.000,00 | 30.912.000,00 | 41.913.453,48 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 15 | # 2 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou os projetos Classe I no Sistema PEGASO, no decorrer do mês de março. O projeto SEP 1029 – Sistemas de Drenagem/ Contenção, cuja data fim prevista é 31 de dezembro de 2001, está com 95% de realização física informada, portanto, ainda 5% atrasado na sua conclusão e com realização financeira de 217% acima do custo total planejado. Todos os demais projetos da unidade, com algumas exceções (BACIA ACUMULAÇÃO EFLUENTES; FLOTADOR PARA EFLUENTES DA ETDI; SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNDIO; DETECTORES DE FUMAÇA NA CCL-2; MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS; RECUPERAÇÃO LENÇOL FREÁTICO RPBC), estão com desempenho físico informado “Abaixo do previsto” em percentuais elevados. O projeto “SEP 1031 - NOVO CAMPO DE TREINAMENTO” encontra-se em duplicidade e com desempenhos físico e financeiro muito abaixo dos previstos. O GP solicita a sua revisão. O GP solicita que o projeto “SEP 634 - OBRAS DE PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS” seja formalizado. O GP solicita que sejam adequadas as datas de início e as datas das atividades dos projetos “SEP 1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC e SEP 1157 - ASPERSORES/DILÚVIO”. O GP solicita que seja realizada a atualização do sistema e, posteriormente, apresentadas considerações para todos os atrasos existentes.

| Identificação do Projeto: SEP 1029 – Sistemas de Drenagem/ Contenção |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1085 – ANALISADORES TAC UT/UFCC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1075 – RECUPERAÇÃO GASES TOCHA V/VI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1000 – SISTEMA ÁGUAS ÁCIDAS UFCC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 990 – INST.INCINERADOR F-532301 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 717 - TRATAMENTO DE LODO DAS ETA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1078 – MELHORIA TRATAMENTO DEA DA UCP2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1009 – CONSTRUÇÃO DA 3A CÉLULA DO ATP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |