| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Oscar Tsuyoshi Tokikawa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 60.596.000,03 | R$ 38.591.808,89 | R$ 34.389.420,02 | R$ 9.381.772,33 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 26 | # 8 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 2 projetos passaram a fazer parte dessa avaliação. Dentre os 26 projetos classe I desta UN, 13 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Para a conclusão do projeto “SEP 2463 – SUPERVISÃO DUTOS PROD. DA REPAR”, foi informado que fala a instalação de válvulas motorizadas, cujo custo de material é significativamente maior do que o custo de serviços de instalação associados. A instalação mencionada já aconteceu? Como está a evolução desta atividade no projeto? No projeto “SEP 2491- AMPLIAÇÃO CFTV DA REPAR” a Unidade informou que as 12 câmaras dos fornos das U-2100 e U-2500 têm apresentado nos testes, aquecimento excessivo de suas lentes o que inviabiliza a sua operação, desta forma a mesma vem estudando meios de contornar o problema, o que pode implicar em utilização de material importado adicional com prazo longo de fornecimento.Já foi confirmada a utilização de material importado para solucionar o problema em questão? Se afirmativo favor informar a estimativa de custo previsto para este material adicional. Se negativo, informar o que a Refinaria busca utilizar para contornar o problema. Para o projeto “SEP 2464- AUTOM. VÁLVULA ÁREA CRU/ GLP” foi informado que no mês de fevereiro os eventos pontuais, como por exemplo, a retirada do estoque de equipamentos importados de grande valor, não ocorreram devido a: - atraso no fornecimento dos equipamentos importados; - dificuldades no desembaraço alfandegário dos equipamentos importados; - necessidade de revisão da documentação de compra destes equipamentos (desmembramento da AFM original em vários itens) para possibilitar a entrada e retirada do material do estoque já que fornecedor não entregou o conjunto de equipamentos completo como era originalmente previsto na AFM. Os motivos mencionados acima, já foram solucionados? Favor comentar a situação atual. O projeto “SEP 2515- ADEQUAÇÃO SISTEMA COMBATE INCÊNDIO” encontra-se com desempenho físico informado de 92% porém o mesmo já realizou 18% acima do custo total previsto. Qual o motivo do custo realizado estar tão acima do previsto para o projeto? Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “SEP-2541 – SUBSTITUIÇAO LINHAS PEAD” passou de Classe III para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. O projeto em questão encontra-se com realização financeira 50% acima do valor previsto e 99% de desempenho físico informado. Por que razão o projeto teve um desembolso tão acimado previsto inicialmente? O que falta para a conclusão do mesmo? O projeto “SEP 2492- MONITORAÇÃO DE GASES E FUMAÇAS” encontra-se com 17% de realização financeira e não foi informado desempenho físico. Que etapas já foram realizadas no projeto em questão que justifique o desembolso e por que motivo não foi informado o desempenho físico do mesmo?

| Identificação do Projeto: SEP 2463 – SUPERVISÃO DUTOS PROD. DA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A instalação dos atuadores elétricos nas válvulas está prevista para ser realizada no período de agosto a setembro deste ano. Os atuadores já foram entregues à REPAR e o serviço já está contratado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2491- AMPLIAÇÃO CFTV DA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Já foi confirmada a necessidade da utilização material importado (filtros para irradiação infra-vermelha) para resolver o problema. A estimativa de custo para o fornecimento e instalação dos filtros para radiação infra-vermelha é de aproximadamente R$35.000,00. O prazo previsto para a entrega e instalação dos filtros nas Câmeras é de 120 dias. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2464- AUTOM. VÁLVULA ÁREA CRU/ GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A questão da entrega dos equipamentos importados já foi resolvida. Atualmente estamos com uma realização física de aproximadamente 73% contra um realização física prevista de 93,40%. A tendência atual é de que a realização física do Empreendimento se aproxime da realização física prevista em agosto/03. Obs: O custo aprovado no PAA-2003 para esta SEP foi revisado passando de R$ 3.533.810,00 para R$ 4.202.000,00. A realização física de aproximadamente 73% considera no seu cálculo o valor revisado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2515- ADEQUAÇÃO SISTEMA COMBATE INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esta SEP era plurianual, para ser executada nos anos de 2001/2002/2003. O escopo já realizado foi selecionado de uma lista de melhorias elaboradas pela SMS e setores operacionais. A previsão inicial para esta SEP era de 930,0 mil a serem divididos nestes três anos. No ano de 2001 realizamos 251,0 mil e em 2002 realizamos mais 218,0 mil e em 2003 até agora 9,8 mil. O restante da verba aprovada para 2003 (aprox. 40,0 mil) será utilizada em projeto de detalhamento, após a SMS definir o escopo. P Portanto, em 2001 e 2002 executamos acima dos valores aprovados, mas abaixo do que foi inicialmente estimado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: SEP-2541 – SUBSTITUIÇAO LINHAS PEAD |  |
| Considerações UN: Esta SEP resultou da conclusão do Grupo de Trabalho, GT PEAD, composto pelo Refino, Transpetro, Engenharia e Cenpes, que determinou a substituição dos dutos de PEAD por dutos de aço carbono. A estimativa de custo inicial para esta SEP foi de R$ R$ 3.817.000,00 (realizado R$ 3.740.000,00) conforme consta da FAE Rev “0”, aprovada em 26/09/2001, porém, para fins de adequação do PAN/2002, o valor aprovado foi de R$ 2.500.000,00. Para encerramento formal da SEP falta a reunião de validação final com os clientes, que está prevista para até 30/06/03, sendo que não há mais realização físico-financeira. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

Identificação do Projeto: SEP 2492- MONITORAÇÃO DE GASES E FUMAÇAS

Considerações UN: -O desembolso realizado até o momento, refere-se: -Elaboração do projeto conceitual; -Elaboração de Especificação Técnica e Minuta de Contrato, para a Contratação do Projeto Básico do Sistema de Detecção de gases tóxicos, vapores de hidrocarbonetos e Sistema de Detecção de aquecimento anormal localizado; - Elaboração de plantas das unidades, específicas para localização de todos os detectores atuais, e os que serão futuramente instalados. -O planejamento da SEP contempla no ano de 2003, a conclusão do Projeto Básico dos Sistemas de Detecção citados acima. -As etapas de detalhamento de projeto, aquisição de materiais e montagem, estão planejadas para serem realizadas no ano de 2004.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO: