| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REFAP | # Antonio Ricardo Lanfredi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 22.883.960,05 | R$ 15.041.658,56 | R$ 8.076.000,01 | R$ 932.408,37 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 17 | # 8 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 7 dos seus 11 projetos em andamento classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 1 projeto passou a fazer parte dessa avaliação Dentre os 17 projetos classe I desta UN, 6 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Conforme informado em novembro de 2002, o projeto “SP 3187- CENTRALIZAÇÃO SETRAE NA CIC” está com a instalação das câmaras de televisão, prevista para o primeiro semestre de 2003.Esta etapa representa pouco em termos de serviço porém é significativa financeiramente. A instalação mencionada já foi realizada? Em caso afirmativo atualizar o custo total realizado para o projeto e o desempenho físico. Em caso negativo, favor informar o que falta para a referida instalação. Para os projetos “SP 3125- U01/02/03, SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO” e “ SP 3122- AUTOMAÇÃO DA CBCI”, solicita-se que sejam inseridos o custo total realizado e o desempenho físico dos projetos. A Unidade informou para o projeto “SP 3178- SETRAE: TELEMETRIA TANQUES” que: “A realização física informada de 100% referiu-se ao novo sistema instalado. Por motivos operacionais foi necessário manter os dois sistemas, novo e antigo, em funcionamento. Após a conclusão da montagem foi decidida a inclusão da remoção do sistema antigo nesta SP o qual não fazia parte do escopo, gerando nova etapa e replanejamento do projeto. Isto refletiu em novo percentual de realização física, atualmente de 98,2%”. A etapa de remoção do sistema antigo já foi concluída? Em caso afirmativo, recomenda-se que a Unidade conclua o projeto; em caso negativo atualizar o percentual de realização física no sistema Carteira de Projetos. O projeto “SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES” apresenta custo total realizado de 23% do custo total planejado, enquanto a unidade informou desempenho físico de 7%. Qual a razão para o custo realizado estar tão acima da evolução física do projeto? O projeto “OP01- TRATAMENTO DO BORREIRO” apresenta custo total realizado de 4% do custo total planejado e um desempenho físico informado de 40,05%. Qual a razão para o projeto estar evoluindo mais fisicamente do que financeiramente? O projeto “OP18 - PROGRAMA DE EMISSÕES FUGITIVAS” apresenta um desempenho físico de 64,00% e um custo total realizado 30% acima do custo total planejado. Por que motivo o desempenho físico está tão abaixo do desempenho financeiro ? Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “OP 08 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TANQUES E DIQUES” passou de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. O projeto em questão encontra-se com 52% de desempenho físico informado e 22% de realização financeira. Por que motivo o desempenho físico encontra-se tão acima do desempenho financeiro?

| Identificação do Projeto: CENTRALIZAÇÃO SETRAE NA CIC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Previsão de compra das câmeras para o 2º semestre. Engenharia da REFAP trabalhando na finalização do projeto de detalhamento elétrico e TI na compra das câmeras. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP 3125- U01/02/03, SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não iniciado o projeto de detalhamento. Sem realização financeira. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP 3122- AUTOMAÇÃO DA CBCI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não iniciado o projeto de detalhamento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP 3178- SETRAE: TELEMETRIA TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Remoção da telemetria antiga conclui este mês (jun/2003). Após daremos por concluído o projeto como um todo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Detalhamento não iniciado. Na fase de projeto básico. Custos lançados se referem a pesquisa para solução tecnológica (viagens, etc.), ainda não definida. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP01- TRATAMENTO DO BORREIRO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP18 - PROGRAMA DE EMISSÕES FUGITIVAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: inicialmente a verba prevista foi de R$500.000,00 e termo final para dezembro de 2003. Esta previsão inicial foi estimada somente para o levantamento de emissões fugitivas(está com andamento adiantado), porém, foram incluídas duas tarefas no início da execução deste programa, estas novas tarefas são: troca de selos mecânicos de bombas e troca de selo do TQ-36E. Os custos para o levantamento de emissões fugitivas foi de aproximadamente R$85.000,00, dos selos de bombas R$610.000,00 e do selo do tanque aproximadamente R$ 32.208,00. O total de verba necessário para realização deste programa está estimado em aproximadamente R$728.000,00. O maior atraso do programa está representado pela tarefa de troca do selo no TQ36E, devido às dificuldades de liberação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP 08 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TANQUES E DIQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |