| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Ivan Cezar Lobo Rezende |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 152.228.950,17 | R$ 146.132.490,00 | R$ 31.734.810,00 | R28.968.630,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 15 | # 10 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 8 dos seus 10 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho a 15 de julho de 2003. Dentre os 15 projetos classe I desta UN, 5 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “RC796A – PEGASO – CAM – AMPL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE”, conforme informado pela Unidade, encontra-se com o licenciamento OK, projeto executivo e obras em andamento simultaneamente. Previsão de conclusão em dez/2003. Para os projetos “RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO” e “RC784A – PEGASO – RFQ/LXP – CONST. SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA” foi informado que os mesmos atrasaram devido a problemas de elaboração do projeto executivo e da contratação da execução da obra. Esses dois projetos estão sendo tocados em conjunto conforme informações anteriores.Os projetos em questão serão concluídos dentor do prazo do PEGASO? O projeto “PROG. IMOB. REC. SEGURANÇA E&P-RNCE” encontra-se sem a informação de desempenho físico informado e precisa ser atualizado no Sistema Carteira de Projetos. Para o projeto “RC238A – PEGADO-SCR-AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG” foi informado que foram automatizados 30 poços no exercício (aprox. R$ 500,00 mil). As Unidades de Transmissão Remota foram recebidas. Automatizados 409 poços dos 420 previstos em 2003. Previsão de conclusão: Agosto/2003. No projeto “RC820A – FZB – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-FZB” foi informado que: “Houve falha na orçamentação original, de modo que isso tem provocado uma realização financeira acima do previsto. Esse projeto também sofreu atraso na elaboração do projeto executivo da EC-8, e isso fará com que só seja concluído em 2003. Por ocasião da elaboração do PAN2003, em dezembro, será feita uma nova programação física e financeira.” A Unidade ficou de enviar a nova planilha com programação física e financeira do Projeto. Foi informado para o projeto “RC847A – REVAMP DE TRATAMENTO DE ÓLEO LEVE DA ETO/GMR” que: “No dia 30/01/2003 a Diretoria aprovou a celebração de contrato com a empresa SETAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES S/A para a prestação dos serviços de Construção e Montagem da Unidade de Querosene de Aviação, Montagem do Sistema de Tancagem da Estação de Tratamento de Óleo, offsite e Sistema de Carregamento do Pólo de Guamaré da Unidade de Negócios de Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e Ceará (UN-RNCE). O prazo contratual é de 548 dias corridos. A autorização para início dos serviços do contrato foi emitida pela ENGENHARIA em 17/02/2003. O projeto RC- 847 -Revamp do Trem de Óleo Leve da Estação de Tratamento de Óleo de Guamaré (PEGASO) está sendo implantado no prazo contratual de 548 dias e o principal atraso ocorreu no processo de aprovação do contrato na Diretoria Executiva (de junho/2002 a fevereiro/2003)”.

| Identificação do Projeto: RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC784A – PEGASO – RFQ/LXP – CONST. SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PROG. IMOB. REC. SEGURANÇA E&P-RNCE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC820A – FZB – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-FZB |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |