| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sul | # Adnelson Borges de Campos |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 148.617.560,00 | 75.826.000,00 | 74.524.406,16 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 48 | # 38 | # 2 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não serão feitos comentários financeiros nos projetos classe I de todas as Regiões da Transpetro. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN atualizou quase todos seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. O projeto “Regularização da faixa de domínio do Olapa”, com data de fim prevista para 20/06/2002, segundo considerações da UN sofreu uma mudança no seu escopo em virtude do acidente ocorrido no duto o qual sinalizou para novas necessidades, consequentemente foram feitos novos levantamentos e ampliados os serviços das áreas de acesso, sinalizações e obras de benfeitorias.Tendo em vista esse aumento no escopo do projeto, pede-se que a UN informe para quando esta prevista a conclusão desse projeto. O projeto “Inspeção dutos da Gesc com pig instrumentado”, teve sua data de término prevista alterada de 20/08/2002 para 20/02/2003, mudança que ocorreu segundo a UN em virtude de a obra de maior custo desse projeto, que é a Inspeção por pig nos dutos submarinos ainda não ter sido iniciada, e ter sua previsão de realização para Setembro, tendo em vista o atraso nas etapas físicas de implantação do projeto, por que ocorreu esse atraso?Pede-se que a UN detalhe todo o escopo desse projeto. Os projetos “Sistema supervisório do Tenit” e “Sistema supervisório do Orsul”, segundo considerações da UN sofreram modificações significativas no seu escopo o que adiará suas conlusões para Junho de 2003, solicita-se que a UN detalhe quais são essas modificações ? E por que elas ocorreram? O projeto “Sistema de drenagem e tratamento de efluentes do TERIG”, com término previsto para 14/09/2002 , até a data base desse relatório não sofreu qualquer inserção de dados no Sistema Carteira de Projetos, em relação ao último mês, no entanto segundo considerações da UN houve atraso no processo de elaboração do projeto, tendo em vista alteração no escopo e conceito básico das necessidades. Além disso, o mesmo está concluído e está em avaliação pela Transpetro no Rio de Janeiro.Quando essa avaliação irá terminar ? E por que o projeto não vem tendo sua realização física inserida no Sistema Carteira de Projetos ? Abaixo listamos alguns projetos com término previsto para o Dezembro de 2002, que estão com uma baixa realização física, necessita-se saber quais os motivos que estão gerando este atraso nas suas execuções. - Adequação das instalações da Gepar - Melhoria no sistema de O.C. dos CTs do TERIG - Plano de controle ambiental do OSCAN - Plano de controle ambiental do OSPAR - Plano de controle ambiental do OLAPA

| Identificação do Projeto: Regularização da faixa de domínio do Olapa |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Inspeção dutos da Gesc com pig instrumentado |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Sistema supervisório do Tenit |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Sistema supervisório do Orsul |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Sistema de drenagem e tratamento de efluentes do TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Adequação das instalações da Gepar |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Melhoria no sistema de O.C. dos CTs do TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Plano de controle ambiental do OSCAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Plano de controle ambiental do OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Plano de controle ambiental do OLAPA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |