| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 46.222.450,00 | 11.887.000,00 | 14.291.204,33 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 3 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 6 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro de 2002. A unidade informou que o projeto “SEP 841 -INSTALAR CABINES MONIT AR”, encontra-se realmente concluído e com todas as realizações financeiras inseridas. O projeto encontra-se com status de “andamento” sendo portanto necessário que a unidade realize a sua conclusão o Sistema Carteira de Projetos. Favor concluir o projeto e justificar o motivo pelo qual o projeto utilizou apenas 87% do custo total planejado. A unidade informou que o projeto “805 – INSTALAR SCMD SISTEMA ELÉTRICO”, teve o seu escopo alterado e o seu orçamento revisto, passando a ser R$ 3.304.947,28. Mesmo com a alteração do custo, o projeto realizou até o momento 105% a mais do custo total planejado e a unidade informou um desempenho físico de 89,45%. Qual a razão para a diferença entre a evolução física e financeira? O projeto “829 - ADEQUAR SISTEMA ÓLEO COMBUSTÍVEL” realizou 17% do custo total planejado e apresentou evolução física correspondente a 34%. Favor informar o motivo para esta divergência. A unidade informou que a diferença visualizada no projeto “837 - RECUPERAR LAGOA DE IBIRITE” é devido ao fato de até o momento terem sido realizadas as etapas de menor custo específico, uma vez que estas não envolvem a compra de equipamentos e outras etapas de alto custo. Porém é visualizado que a diferença permanece. As etapas realizadas neste mês continuam sendo as de menor custo? Houve alguma alteração de escopo? Para o projeto “875a - CONSTRUIR UNIDADE DE AGUA ACIDA – U- 513” foram realizadas as etapas de menor custo específico, motivo que ocasionou divergência entre os desempenhos físico e financeiro, conforme informado pela unidade. Esta situação ainda permanece. Qual a razão?

| Identificação do Projeto: SEP 841 -INSTALAR CABINES MONIT AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 805 – INSTALAR SCMD SISTEMA ELÉTRICO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 829 - ADEQUAR SISTEMA ÓLEO COMBUSTÍVEL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 837 - RECUPERAR LAGOA DE IBIRITE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 875a - CONSTRUIR UNIDADE DE AGUA ACIDA – U- 513 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |