| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Carlos Ivan Callado |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 12.870.010,00 | 2.654.000,00 | 6.084.340,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro. O projeto “169 - SUPERVISÃO DUTOS PEGASO” conforme comentado pela unidade, aprovou custos adicionais e para tanto será necessário revisar o prazo de término inicialmente previsto. Independente do prazo ser ajustado, a unidade já realizou 98% do custo total planejado e realizou 91% de desempenho físico. Qual a razão para o desempenho físico se encontrar abaixo da evolução financeira? A unidade informou que o projeto “132 – MELHORIAS NA UTDI PEGASO”, “CUSTO PESSOAL DE ENGENHARIA” está com atraso devido a definições do projeto básico pela SEDE. Como está esta situação, uma vez que o projeto apresenta apenas 23% do custo total planejado realizado e 40,60% de desempenho físico informado? O projeto “174 – ADEQ. INTERTRAVAMENTO UNID. A N-2595”, conforme informado pela unidade, terá um aumento de realização ainda para este ano. O mesmo realizou até o momento R$ 4.360,00 de R$ 2.100.000,00. Por que razão o projeto até o momento apresentou desempenho físico de 18% e realização financeira tão diferente deste valor?

| Identificação do Projeto: 169 - SUPERVISÃO DUTOS PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 132 – MELHORIAS NA UTDI PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 174 – ADEQ. INTERTRAVAMENTO UNID. A N-2595 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |