| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # Alexandre Jardim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 12.159.720,00 | 4.761.720,00 | 11.458.310,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro de 2002. Foi informado pela UN que não foi possível atualizar todos os seus projetos devido ao fato de que nos dias que antecederam a emissão do relatório mensal de acompanhamento dos projetos classe I do PEGASO ocorreram problemas no SGF que impossibilitaram a obtenção de todas as informações pertinentes ao andamento dos projetos e, conseqüentemente, a inserção desses dados no Sistema Carteira de Projetos. A UN informou que a única pendência para o pagamento final do projeto “218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA” é o teste. Alguns instrumentos que necessitavam de revisão já estão sendo reinstalados. A previsão é que o teste seria realizado em agosto, no entanto com exceção do custo realizado que teve um estorno de R$586.150,00 na sua realização,não houve qualquer alteração nos seus dados dentro do Sistema Carteira de Projetos, qual é a previsão para realização dos testes? A UN informou que o projeto “196 – PEGASO ADEQ. PARQUE TANCAGEM” só será concluído em 2003 pois, não havia previsão orçamentária para os reparos a mais que terão que ser feitos no tanque de petróleo P801-1. No momento o tanque se encontra fora de operação. Foi observado que a UN mudou a data de término desse projeto porém não inseriu o custo planejado para o ano de 2003. Pede-se à UN que insira o valor financeiro planejado para o ano de 2003. A UN mudou a data de término dos projetos “223 - PEGASO SEGURANÇA” e “222 – PEGASO ÁREA AMBIENTAL” porém não inseriu os custos planejados para o ano de 2003. Pede-se à UN que insira o valor financeiro planejado para o ano de 2003 nos referidos projetos.

| Identificação do Projeto: 218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |