| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # SMS | # SMS-RESÍDUOS | # José Luiz Bampa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 88.000.000,00 | R$ 16.663.215,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 380.000,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus 4 projetos Classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 5 projetos classe I desta UN, 1 projeto encontra-se concluído no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SMS-CORP (RAI)”, “MONITORAMENTO DE ENCOSTAS EM FAIXAS DE OLEODUTOS” e “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ÁREAS IMPACTADAS”, encontram-se, respectivamente, com desempenho físico de 73,35%, 80% e 65,84% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe o porquê desses baixos desempenhos físicos. Os projetos “AVALIAÇÃO AMBIENTAL E REMEDIAÇÃO DO TELEM – PA”, encontra-se sem informação de realização financeira e com desempenho físico 20,66% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN comente esses dados.

| Identificação do Projeto: AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SMS-CORP (RAI) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Até o momento só foram realizados parcialmente os projetos do bioreator junto ao CETEM e a coleta de amostras para o projeto de oxidação química no Cururu. Está em realização o projeto de avaliação de risco ecotoxicológico na área de Pedra Branca (UN-BA) e encontram-se em fase de preparação o projeto do uso da cobertura vegetal como bioindicador de impactos ambientais causados por vazamentos de hidrocarbonetos em dutos e sua detecção através de sensoriamento remoto junto a UNICAMP e o projeto da área experimental da Ressacada junto a UFSC. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MONITORAMENTO DE ENCOSTAS EM FAIXAS DE OLEODUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto já encerrado, dentro dos prazos previstos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ÁREAS IMPACTADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto em andamento, acima do escopo previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AVALIAÇÃO AMBIENTAL E REMEDIAÇÃO DO TELEM – PA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto em andamento, com equipamentos em instalação e avaliação ambiental finalizada. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |