| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 223.458.800,00 | 99.691.000,00 | 107.864.818,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 21 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN fez a atualização no Sistema de apenas dois projetos no mês de abril de 2002 e que vários outros encontram-se com seus desempenhos físicos “Abaixo do Previsto”, ou seja, estão atrasados. No projeto “BA005A - FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N”, foi identificado que a data de início prevista para a primeira atividade não coincide com a data de início prevista para o projeto. Essa diferença de datas afeta diretamente o cálculo do desempenho. O ideal é que as datas de início e fim previstas, para pelo menos uma das atividades sejam coincidentes com as datas de início e final previstas para o projeto. Observou-se que, para um desempenho físico de 32%, a UN já gastou 90% da verba planejada para a realização desse projeto. Qual o motivo da diferença de evolução entre os desempenhos físico e financeiro? O projeto “BA006A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-S” encontra-se com desempenho físico “Abaixo do Previsto”. Foi verificado que, para uma realização física de 3%, utilizou-se 57% do valor total planejado. Qual o motivo dessa disparidade? Em vários projetos foi verificado que não se tem registro das realizações do ano de 2002, sendo necessária a correta alimentação dos mesmos no Sistema. É importante lembrar que a UN deve acessar o sistema ao menos uma vez por mês e atualizar todas as informações referentes aos seus projetos, já que, na sua maioria, seus desempenhos físicos encontram-se “Abaixo do Previsto”.

| Identificação do Projeto: BA005A - FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA006A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |