| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 87.181.270,00 | R$ 51.319.440,00 | R$ 44.723.000,00 | R$ 11.147.180,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 13 | # 1 | # 5 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou os seus 15 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de Agosto e 15 de Setembro de 2003. Dentre os 24 projetos classe I desta UN, 9 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Para o projeto “Complementação da remoção dos resíduos da área Norte da Tocha II” a Unidade informou que: “Já realizamos o tratamento por oxidação da área com peróxidos. Estamos agora contratando os serviços especializados de geologia para emissão de laudo de descontaminação final da referida área. O atraso deveu-se à utilização de meio não convencional de descontaminação da área por oxidação com peróxido de hidrogênio, processo esse nunca aplicado em refinarias no Brasil e que envolveu vários aspectos de segurança para sua implementação.” Pede-se que a Unidade informe se o projeto será concluído até Dezembro/2003. O projeto “INSTALAÇÃO DE POÇOS MULTINÍVEIS, SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ANÁLISES DO SÍTIO TAMBAÚ” encontra-se com desempenho físico de 83,76% abaixo do previsto. A UN informou que as análises de solo e água das sondagens do Sítio Tambaú sairão até o final de 2003. Que com essas análises terão um laudo da área também até o final de 2003. Uma vez que tiverem esse laudo é que terão a informação se a remediação da área será ou não necessária e em caso afirmativo qual a metodologia de remediação que será implantada. E essa remediação será realizada em 2004 caso seja necessária. A Unidade informou para o projeto “Avaliação Hidrogeológica e Geoquímica da REPLAN” que: “Estamos prevendo que esse contrato termine até o final de setembro podendo ocorrer um pequeno atraso de 1 ou 2 meses, no máximo, devido à entrega de resultados analíticos e confecção final dos relatórios pela universidade de Rio Claro – UNESP.” O projeto “586 – SUBST. REDE INCÊNDIO DEST/CRAQ” encontra-se com desempenho físico de 44,98% abaixo do previsto. A UN informou no formulário de fevereiro de 2003 que foram realizadas as trocas dos anéis externos, perfazendo 50% do cronograma físico. A execução dos anéis internos está em fase de contratação e a previsão para término é dezembro/2003. A situação informada em Julho é de que a situação encontra-se ainda em processo de compra, devido a problemas com material importado. O projeto “Substituição de 20 conjuntos autônomos de ar” encontra-se ainda em processo de compra, devido a problemas com material importado. A Unidade informou que no projeto “Sistema de resfriamento costado de tanques” que: “Já foi recebido o projeto FASE I e já estamos programando a montagem.” Os projetos “REMOÇÃO DO RESTANTE DOS RESÍDUOS DISPOSTOS NO ATI” e “REMEDIAÇÃO DO SOLO CONTAMINADO DO SÍTIO TAMBAÚ” encontram-se sem informações de realização financeira. Solicita-se que sejam inseridas as mesmas no Sistema Carteira de Projetos para melhor acompanhamento dos mesmos.

| Identificação do Projeto: Complementação da remoção dos resíduos da área Norte da Tocha II |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INSTALAÇÃO DE POÇOS MULTINÍVEIS, SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ANÁLISES DO SÍTIO TAMBAÚ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |