| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 217.715.800,00 | R$ 96.423.000,00 | R$ 166.713.401,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 23 | # 19 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do período de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2002. O projeto: “BA005A - FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N” Segundo considerações da UN, este projeto está com um atraso previsto e sofreu corte orçamentário. Com base nestas informações, solicitam-se informações de qual é o novo orçamento e nova previsão de realização física do projeto. Os projetos: “BA902A – PG13-BA MON.L.PROD.ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N” “BA002A – PG13 FBM MONIT. DE L P ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N” Conforme considerações da UN, devido a um atraso na contratação dos serviços levando a realização de 40% do inicialmente previsto para este ano, está ocorrendo um desempenho financeiro abaixo do previsto para ambos os projetos. Solicitam-se informações sobre a existência de novos planejamentos orçamentários e físicos para ambos projetos devido a ocorrência descrita anteriormente? O projeto: “BA006A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-S” Segundo considerações da UN, está em apreciação pelas áreas de negócio e jurídico a proposta de alongar o final de conclusão do projeto para julho de 2003. Já existe alguma sinalização sobre a aprovação desta proposta? O projeto: “NA – DESATIVAÇÃO DE POÇOS( E ESTAÇÕES)” Conforme considerações da UN, seu desempenho financeiro está muito acima do previsto por causa da desativação do campo de D. João Mar ter consumido mais recursos que o previsto. Para tanto, foi afirmado que seria realizado cortes em gastos com outros projetos para manter o orçamento global dentro do previsto. Solicitam-se esclarecimentos mais detalhados sobre esta operação e a expectativa da atualização destes dados junto ao Sistema Carteira de Projetos. Os projetos: “BA040A PG4 – ADEQ. SIST. COMBATE A INCÊNDIO ATP-S” “BA045A – PG9-ADEQ. INST-SEGURANÇA PATRIMONIAL ATP-S” Conforme esclarecimentos da UN, ambos projeto tiveram seus orçamentos subdimensionados, uma vez que o PAN foi alimentado antes da conclusão do diagnóstico. Eles deverão se ater ao orçamento previsto e renegociar o de 2003. Como está a renegociação de ambos? O projeto: “NA- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS” Conforme esclarecimentos da UN, não houve uma previsão de todos os gastos referentes a execução deste projeto, levando um desempenho financeiro acima do previsto. Solicitam-se informações mais detalhadas sobre o conseqüente novo planejamento orçamentário deste projeto. Os projetos: “NA – INSPEÇÃO DE DUTOS POR PIG NA” “NA – PG1 INSPEÇÃO DE DUTOS CRÍTICOS” “BA023A – PG10-PTOS ESPECÍFICOS – MEIO AMBIENTE ATP-N” “BA047A – PG10-PTOS ESPECÍFICOS SEGURANÇA ATP-N” “BA007A – PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS APMG” “BA019A – PG7 – ADEQ. SISTEMAS ESCOAMENTO ATP-S” “BA041A – PG5-ADEQ. INST. – ATMOSFERA EXPLOSIVA ATP-N” Encontram-se com seus respectivos desempenhos físicos abaixo do previsto. Solicitam-se esclarecimentos sobre os motivos do porquê isto vem ocorrendo? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: BA005A - FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As informações financeiras foram atualizadas na carteira PEGASO. O orçamento para 2003 ainda é preliminar pois a carteira do E&P está em negociação. O prazo de conclusão será 14 meses após a retomada dos seviços, o que deverá ocorrer em outubro, provavelmente. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA902A – PG13-BA MON.L.PROD.ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O orçamento previsto para 2003 foi alimentado na carteira PEGASO. As ações (cronograma físico) já foram reprogramadas para 2002 e a programação de 2003 vai depender da aprovação do orçamento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA002A – PG13 FBM MONIT. DE L P ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: mesmo comentário anterior |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA041A – PG5-ADEQ. INST – ATMOSFERA EXPLOSIVA ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: o projeto encontra-se com o desempenho de acordo com o previsto pela unidade. A forma de controle do sistema PEGASO é que gera esse desempenho abaixo do previsto. Aqui o acompanhamento é anual e sem peso!!!! |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA006A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A proposta inicial não foi aprovada e foram revistos os termos do aditivo que será assinado em breve. Mesmas considerações do projeto BA005 – ATP-N. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: NA – DESATIVAÇÃO DE POÇOS( E ESTAÇÕES) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Como informado no relatório de MAIO, o corte será feito em atividades fora da área de SMS e conseqüentemente do Pegaso. Observem que esta é uma OT do orçamento de Operações. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA040A PG4 – ADEQ. SIST. COMBATE A INCÊNDIO ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Verificar os orçamentos alimentados na carteira PEGASO. 2003 ainda é provisório. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA045A – PG9-ADEQ. INST-SEGURANÇA PATRIMONIAL ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Observação anterior. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: NA- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Essa atividade é realizada em OT de operações. Só em dezembro teremos informações sobre o que será desenvolvido em 2003. O campo de D. João foi totalmente erradicado e também a estação de tratamento de óleo de D. João Terra. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: NA – INSPEÇÃO DE DUTOS POR PIG NA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A empresa de inspeção apenas disponibilizou os equipamentos para a UN-BA, no mês de junho. Os serviços já realizados foram feitos pelo CENPES. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: NA – PG1 INSPEÇÃO DE DUTOS CRÍTICOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: o projeto está de acordo com o seu cronograma físico anual. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA023A – PG10-PTOS ESPECÍFICOS – MEIO AMBIENTE ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: o projeto teve corte orçamentário elevado. O novo orçamento foi alimentado na carteira PEGASO e as ações reprogramadas para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA047A – PG10-PTOS ESPECÍFICOS SEGURANÇA ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: a grande maioria das ações desse projeto foi remanejada para o segundo semestre, em função de reavaliações feitas no ATIVO Norte. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA007A – PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS APMG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O cronograma físico foi superdimensionado em relação aos recursos financeiros previstos para 2002. Havia sido solicitado verba adicional, porém, com o corte no orçamento da companhia, isso não foi atendido. Isso já foi justificado em MAIO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA019A – PG7 – ADEQ. SISTEMAS ESCOAMENTO ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em MAIO informamos que esse projeto foi incluído no PG-2 do ATP-S. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |