| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RLAM | # José Ivanildo Prazeres de Azevedo Júnior |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 114.912.410,55 | R$ 88.556.411,59 | R$ 31.618.000,00 | R$ 21.327.184,93 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 4 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os 6 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de Agosto e 15 de Setembro de 2003. Dentre os 8 projetos classe I desta UN, 2 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Para o projeto “2056 – REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR” conforme informado pela Refinaria, o mesmo apresentou mudança e ampliação no projeto básico, variações orçamentárias executadas a partir de projetos conceituais. O projeto em questão deveria ter sido concluído em 30/11/02. Favor explicar o que está faltando para a conclusão do projeto no Sistema Carteira de Projetos PEGASO. Os projetos “PEGASO – EFLUENTES LÍQUIDOS” e “PEGASO- SUBSTITUIÇÃO, HIBERNAÇÃO E REPAROS DE DUTOS” encontram-se com desempenho físico informado de 100%. Pede-se que os mesmos sejam concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “PEGASO- PASSIVO AMBIENTAL RESÍDUOS SÓLIDOS” encontra-se com desempenho físico 70,47% abaixo do previsto. Por que motivo o memso encontra-se atrasado? O projeto em questão será concluído até dezembro/2003?

| Identificação do Projeto: 2056 – REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO – EFLUENTES LÍQUIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO- SUBSTITUIÇÃO, HIBERNAÇÃO E REPAROS DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO- PASSIVO AMBIENTAL RESÍDUOS SÓLIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |