| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E & P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 282.073.100,00 |  | Não disponível |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 41 | # Não disponível | # 2 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Do total de 41 projetos, 18 referem-se ao PID, que serão formalizados, editados e atualizados à partir do mês de Fevereiro. O valor total planejado para os projetos Classe I, indicado acima, não contempla os projetos de PID. O projeto SEP-BA005A-FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N, tinha um custo previsto em 2001 de R$3.288 mil e o realizado informado foi de R$8.703 mil. A realização física está com 32%, próximo à realização esperada de 34%. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre a realização financeira deste projeto. O projeto SEP-BA002A-PG13 FBM MONIT. DE LP ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N, tinha um custo previsto para 2001 de R$2.044 mil e o realizado informado foi de R$5.342 mil, a realização física esperada está próxima da realizada. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre a realização financeira. O projeto SEP-BA040A-PG4 – ADEQ.SIST.COMBATE INCÊNDIO ATP-S, tinha um custo previsto para 2001 de R$ 2.517 mil e o realizado informado foi de R$7.304 mil, a realização física esperada era de 17% e o realizado. O projeto DESATIVAÇÃO DE POÇOS (E ESTAÇÕES), tinha um custo previsto para 2001 de R$6.714 mil e o realizado informado foi de R$30.936 mil, a realização física esperada está próxima da realizada. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre a realização financeira. Os valores financeiros realizados estão de um modo geral acima do previsto, o GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre a realização financeira dos projetos listados abaixo.

| Identificação do Projeto: BA005A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA902A – PG13-BA MON.L.PROD.ÁREAS SENSIVEIS ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA002A – PG13 FBM MONIT.DE L P ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA041A – PG5-ADEQ.INST – ATMOSFERA EXPLOSIVA ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA040A – PG-4 ADEQ.SIST.COMBATE INCÊNCIO ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA006A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA045A – PG9-ADEQ.INST-SEGURANÇA PATRIMONIAL ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG1 INSPEÇÃO DE DUTOS CRÍTICOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: DESATIVAÇÃO DE POÇOS (E ESTAÇÕES) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INSPEÇÃO DE DUTOS POR PIG NA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA005A – PG13 AR MONITORAÇÃO DE LP EM ÁREAS SENSIVEIS ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA008A – PG1 DUTOS PRIORITÁRIOS ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA010A – PG2-SUBST.LINHAS CORROIDAS ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA017A – PG7-ADEQ.SISTEMA ESCOAMENTO O, G E A ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA023A – PG10-PTOS ESPECÍFICOS – MEIO AMBIENTE ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA039A – PG-4ADEQ.SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA047A – PG10-PTOS ESPECÍFICOS SEGURANÇA ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA009A – PG1-DUTOS PRIORITÁRIOS ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA011A – PG2-SUBSTITUIÇÃO LINHAS CORROÍDAS ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA019A – PG7-ADEQ.SISTEMAS ESCOAMENTO ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA007A – PG1-DUTOS PRIORITÁRIOS APMG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NAS COMUNIDADES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |