| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REMAN | # Alfredo David |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 47.781.000,02 | R$ 32.707.294,22 | R$ 18.710.000,00 | R$ 11.810.644,22 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 8 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “211 – SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS” e “209 – DIAG.AMB.E TRATAMENTO RESID./EFL”, encontram-se com desempenho físico 57,92% e 47,44%, respectivamente, abaixo do previsto, sendo assim, solicitamos que a UN informe quais os motivos desses projetos apresentarem baixo desempenho físico?

| Identificação do Projeto: 211 – SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 209 – DIAG.AMB.E TRATAMENTO RESID./EFL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |