| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REFAP | # Antonio Ricardo Lanfredi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 19.263.960,00 | 5.101.000,00 | 9.633.316,29 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 | # 9 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro de 2002. O projeto “SP-3189 – MONITORAÇÃO DE DUTOS”, foi incluído e concluído em 14/10/2002, pedimos que a UN informe os motivos para sua inclusão na sua Carteira de Projetos. O projeto “EA00 – EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PEGASO”, foi concluído no Sistema Carteira de Projetos.Ele atingiu ao seu escopo inicial? O projeto “SP2971 – D801: DOSAGEM DE HIDRAZINA”, foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos, com um custo total realizado quase quatro vezes superior ao custo total planejado. Quais os motivos que ocasionaram essa alta realização financeira? Os projetos “IN06 – SP3147 – ATUADORES ELÉTRICOS PARQUE DE GLP” e, “SP3178 – SETRAE:TELEMETRIA TANQUES”, estão com 100% de realização física no Sistema Carteira de Projetos , sendo assim precisam ter todas as suas realizações financeiras inseridas no Sistema, habilitando-os em seguida a serem concluídos. O projeto “OP17 – Tratamento de Resíduos”, encontra-se com o desempenho físico em atraso, por que isso ocorre?Houve alguma mudança no escopo do projeto?Ele será concluído até 31/12/2002 conforme previsão inicial? O projeto “OP13 - Monitorar Contaminação (PEGASO)”, com término previsto para 31/12/2002, não vem sofrendo qualquer atualização nos últimos três meses, por que isso vem ocorrendo? Houve algum problema na execução do projeto? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: EA00 – EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto atingiu seu escopo inicial conforme previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP2971 – D801: DOSAGEM DE HIDRAZINA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A previsão orçamentária foi precoce, não contemplando todos os serviços necessários. Surgiram também novas necessidades de SMS (melhor condição de acesso e contenção). O projeto foi considerado efetivo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP-3189 – MONITORAÇÃO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Ele sempre fez parte da carteira PEGASO, porém não estava 100% registrado. Considerado o projeto mais importante da carteira PEGASO, foi o primeiro a ser cadastrado, ainda no RJ na época do treinamento, pelo Eng. Vanderlei. O responsável pela Engenharia para atualização estava sem acesso ao mesmo. Isso ocorreu no final de setembro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: IN06 – SP3147 – ATUADORES ELÉTRICOS PARQUE DE GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:O projeto está com 100% de realização física, porém havia um pagamento pendente, que foi realizado em out/2002. A partir da próxima atualização, estará com a realização financeira 100% também. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3178 – SETRAE:TELEMETRIA TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Idem a SP-3147, está com realização física de 100%. Existe um pagamento pendente, que está sendo regularizado agora em nov/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP17 – Tratamento de Resíduos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O desempenho físico está OK. Não houve mudança no escopo. Vamos ultrapassar o valor previsto |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto OP13 - Monitorar Contaminação (PEGASO) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em função do atraso de contratação os valores não foram atualizados. Vamos atualizar em nov/02. A realização deve ficar dentro do previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |