| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RIO | # Carlos Natividade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 3.900.000,00 | 2.300.000,00 | 611.108,56 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 2 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou o Sistema de Carteira de Projetos em maio de 2002. O projeto “734002/00 - REDUÇÃO DE RUÍDOS” encontra-se com desempenho físico “Abaixo do Previsto”. Embora a UN já tenha informado que o mesmo iria sofrer um atraso na sua conclusão, necessita-se saber, a seguir, o motivo desse atraso. O projeto “650 - CARACTERIZAÇÃO DE ÁGUAS PROFUNDAS” continua com um bom desempenho físico, porém ainda com uma realização financeira baixa. Existe algum fator além dos que já foram apontados pela UN na análise de abril de 2002 que está causando essa baixa realização financeira? É importante que a UN faça as alterações e os ajustes necessários nos projetos, para que não haja nenhum problema no cumprimento das metas associadas aos mesmos.

| Identificação do Projeto: 743002/00 - Redução de Ruídos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O motivo do atraso foi a demora na fase de contratação. Seu início se deu em 03/05/02. Colocamos esta observação de atraso no campo de observações. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 650 – Caracterização de Águas Profundas |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: NÃO. O motivo (já relatado) se deve a impossibilidade de previsão de verba exata, dada as variáveis ao trabalho. Temos o sentimento de que iremos gastar a verba total prevista quando as chegarem as próximas fases. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |