| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-SE | # Carlos Eduardo Leahy |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 3.721.001,00 | R$ 3.555.258,26 | R$ 147.001,00 | R$ 0,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 2 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 18 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 1 projeto passou a fazer parte dessa avaliação Dentre os 7 projetos classe I desta UN, 5 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Conforme informado pela Unidade, o projeto “SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA” compreende a montagem de quatro chuveiros lava-olhos que foram retirados do estoque em maio. Desta forma no acompanhamento do mês de junho/ 2003 será informada a devida alocação de custos e a conclusão do projeto. Para o projeto “SEP 562 – REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA” a Unidade informou : “O baixo desempenho físico deve-se fato de estarmos aguardando a conclusão do projeto da parte final da reinstrumentação, previsto para conclusão em maio/03, para concluirmos a implementação desta SEP com a compra dos equipamentos e execução dos serviços necessários”. Favor explicar melhor a resposta acima, uma vez que não está claro se o que falta para conclusão do projeto é a reinstrumentação ou a compra dos equipamentos e execução dos serviços necessários.

| Identificação do Projeto: SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esta SEP foi concluída em maio/2003 com a montagem dos chuveiros lava-olhos que estavam em estoque , portanto esta condição foi informada no acompanhamento dos projetos PEGASO referente ao mês de maio/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: SEP 562 – REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA |  |
| Considerações UN: Está em andamento o desenvolvimento do projeto TÉCNICO das modificações necessárias para a parte final da reinstrumentação destas unidades, o qual definirá que equipamentos deverão ser comprados e que serviços contratados para a conclusão da SEP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |