| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Marco Antonio Toze |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 23.840.000,00 | 12.180.000,00 | 6.039.250,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 9 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente sua carteira pois, embora esteja com todos os seus projetos formalizados, ainda estão faltando informações de valores financeiros para o ano de 2002 (realização) e desempenho físico, prejudicando, assim, um correto acompanhamento do andamento dos seus projetos. Portanto, é de extrema importância que a UN faça a atualização de TODOS os campos contidos no sistema. Observamos que o projeto “SEP 251 – Aquisição de Esfera para Estocagem de Amônia (Terceira)” encontra-se com 100% de realização física informada, ou seja, está concluído. Observa-se também que os campos “Data de início real” e “Data de fim real” não estão preenchidos. É preciso acessar o Sistema e informar as datas que estão faltando e posteriormente informar sua conclusão via Sistema Carteira de Projetos, através da funcionalidade de “conclusão”. Os projetos “Realizar Inspeção nos Tanques de Amônia” e “SEP 550 – Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos” já deveriam ter sido encerrados (31/12/2001) no entanto, não se tem nenhuma informação física ou financeira a respeito desses projetos. Como seus desempenhos físicos encontram-se 100% “Abaixo do Previsto”, precisa-se saber se os projetos não foram iniciados, se estão realmente atrasados ou se Sistema não foi atualizado. O projeto “SEP 548 – Construir Tanque de Água Bruta para Sistema de Combate à Incêndio” encontra-se atrasado, pois está com desempenho físico 70,21% “Abaixo do Previsto”. É necessário saber os motivos que estão causando o atraso do projeto. No projeto “Tratamento de Efluentes Líquidos na CETREL”, o custo total estimado para o ano de 2002 foi de R$ 600.000,00, no entanto, constatou-se que, com 57% de realização física, já foram gastos R$ 2.086.940,00. Quais os motivos que levaram a esse incremento no orçamento do projeto e qual a previsão atual do custo total para a conclusão do projeto?

| Identificação do Projeto: Realizar Inspeção nos Tanques de Amônia |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este serviço não foi realizado em 2001, pois a área de inspeção de equipamentos estava estudando uma solução mais eficaz e barata que a abertura e inspeção interna dos tanques. Foi decidido a inspeção externa através de emissão acústica, que já está em andamento e será totalmente concluída em maio/2002 com um custo aproximado de R$ 150.000,00. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 550 – Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está sendo avaliado quanto ao custo x benefício, sendo que até junho/2002 nos posicionaremos sobre a sua implantação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 548 – Construir Tanque de Água Bruta para Sistema de Combate à Incêndio |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi feito um projeto básico preliminar, que está sendo avaliado quanto ao seu custo x benefício, sendo que até junho/2002 nos posicionaremos sobre a sua implantação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Tratamento de Efluentes Líquidos na CETREL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Os anos de 2000 e 2001 foram bastante problemáticos em relação a confiabilidade de nossas plantas industriais, o que gerou uma quantidade de efluentes bem maior que o normal e consequentemente um maior custo de tratamento na CETREL. Estamos prevendo a normalização da quantidade de efluentes tratados a partir do 2º trimestre de 2002, voltando-se ao custo previsto de R$ 600.000,00 anuais até 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |